| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 2.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Molina Chavarría Pablo | Solís Espinoza Cristian Eduardo | 27-oct-25 | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. |

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| PyME Cloud México | PMECM |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? |  |
| Pyme Cloud México es una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de data center e infraestructura tecnológica para pequeñas y medianas empresas dentro del área metropolitana del valle de México. Su objetivo principal es proporcionar soluciones accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades de cada cliente, permitiendo a las organizaciones optimizar sus recursos tecnológicos y fortalecer su presencia digital. El proyecto consiste en el desarrollo, implementación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y los servicios digitales que ofrece Pyme Cloud México, abarcando alojamiento web, almacenamiento de datos y soluciones en la nube para negocios en crecimiento. Quién: El equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes: Solís Espinoza Cristian Eduardo – Departamento de TI -- Responsable de la infraestructura tecnológica, soporte y seguridad del proyecto. Molina Chavarría Pablo – Analista de Seguridad Informática -- Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y certificaciones. Morales Quiroz Daniel Alejandro – Gerente de Operaciones -- Supervisa las actividades diarias de una organización para asegurar su eficiencia, coordinando y optimizando procesos. Hernández Cárdenas Alberto – Desarrollador de Software -- Implementar las soluciones tecnológicas conforme al backlog de producto. Ruiz Domínguez Abdiel Efraín – Coordinador de Proyectos -- Supervisar la comunicación entre equipos y la correcta aplicación de Scrum. Cómo: El proyecto se desarrollará bajo un enfoque híbrido que combina la metodología ágil Scrum con las fases propuestas por la Guía PMBOK: Inicio, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control. Scrum permitirá una gestión flexible, colaborativa y eficiente del desarrollo, promoviendo entregas parciales, revisiones periódicas y retroalimentación constante por parte del cliente para garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de los objetivos. Por su parte, las fases del PMBOK proporcionarán una estructura formal para la definición del alcance, la planificación de recursos, la ejecución ordenada de las actividades y el seguimiento y control de los resultados, asegurando una adecuada administración del tiempo, costo y calidad del proyecto. Cuando: La duración total del proyecto está definida entre el 13 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026, conforme al calendario de ejecución aprobado y al presupuesto asignado de $36,200,000 pesos. Dónde: El proyecto contará con tres sedes operativas dentro del Área Metropolitana del Valle de México, abarcando zonas estratégicas de la Ciudad de México, el Estado de México y el oeste del estado de Puebla. Todas las sedes estarán equipadas con infraestructura antisísmica, sistemas de energía redundante y conectividad de alta disponibilidad, garantizando la continuidad operativa, la seguridad estructural y la resiliencia del servicio ante cualquier eventualidad. La sede central se ubicará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), desde donde se coordinarán las actividades técnicas, administrativas y de gestión del proyecto. Las sedes secundarias, ubicadas también dentro del Área Metropolitana y sus zonas colindantes, funcionarán como centros de respaldo y contingencia, asegurando la redundancia local, la disponibilidad continua y la recuperación ante desastres. El alcance geográfico del proyecto se mantiene dentro del Valle de México y su zona de influencia, fortaleciendo la infraestructura tecnológica regional mediante una red de servicios en la nube y centros de datos distribuidos, orientados a pequeñas y medianas empresas del área metropolitana. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. |  |
| El proyecto Pyme Cloud México tiene como propósito generar una plataforma integral de servicios tecnológicos orientada a pequeñas y medianas empresas dentro del territorio nacional. Esta plataforma permitirá ofrecer alojamiento web, almacenamiento de datos, infraestructura en la nube y soporte técnico especializado, garantizando altos estándares de seguridad, disponibilidad y escalabilidad. El producto final tendra como extra un entorno digital robusto y flexible, capaz de gestionar múltiples servicios de forma centralizada, optimizando los recursos tecnológicos de los clientes y mejorando su eficiencia operativa. A través de este sistema, las empresas podrán administrar sus sitios web, bases de datos, respaldos y servicios en la nube de manera sencilla, confiable y con costos accesibles. Asimismo, el proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica interna de Pyme Cloud México, incorporando herramientas de automatización, monitoreo de servidores y control de calidad, con el fin de ofrecer soluciones competitivas en el mercado nacional de tecnología e impulsar la transformación digital de las PYMES mexicanas. |  |
| DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO. |  |
| El proyecto Pyme Cloud México contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica integral orientada a la gestión de servicios de data center y soluciones en la nube. Para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad y escalabilidad, se establecen los siguientes requisitos: Requerimientos Funcionales: - Implementación de módulos para alojamiento web, almacenamiento de datos y administración de servicios en la nube. - Desarrollo de una interfaz web y panel de control para clientes, que permita gestionar recursos, realizar pagos, solicitar soporte y consultar métricas de uso. - Integración de sistemas de respaldo automático y recuperación de información. - Administración centralizada de usuarios, roles y permisos, con autenticación segura. - Generación de reportes analíticos sobre consumo de recursos, desempeño y costos. Requerimientos No Funcionales: - El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% en sus servicios. - Los tiempos de respuesta de la plataforma no deben superar los 3 segundos promedio por solicitud. - Compatibilidad con navegadores web modernos y dispositivos móviles. - Diseño modular que permita la escalabilidad e integración de nuevos servicios en el futuro. - Cumplimiento con normativas nacionales en materia de protección de datos y privacidad. Requerimientos de Calidad: - Validación de software mediante pruebas unitarias, de integración y de carga. - Implementación de protocolos de seguridad informática y cifrado SSL/TLS. - Documentación técnica completa y manuales de usuario. - Capacitación al personal operativo y de soporte. - Garantía de mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el ciclo del proyecto. - Cumplimiento con certificaciones internacionales y nacionales aplicables tanto a la infraestructura como al personal, incluyendo: - ISO/IEC 27001 – Seguridad de la información. - ISO 9001 – Gestión de calidad. - ISO 14001 – Gestión ambiental. - NOM-001-SEDE-2024 – Instalaciones eléctricas seguras. - Certificación de Protección Civil y resiliencia estructural antisísmica. - Certificaciones profesionales del personal: Scrum Master, CompTIA Security+, Cisco CCNA y AWS Solutions Architect. |  |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Objetivos |  | criterio de Éxito |  |
| 1. Alcance | - Establecer la operación de servicios básicos de centro de datos y nube (hosting, respaldo, seguridad y colocation). - Implementar una infraestructura tecnológica operativa en una única sede central. - Atender a pequeñas y medianas empresas ubicadas dentro del Área Metropolitana del Valle de México. - Asegurar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios ofrecidos. |  | Cobertura geográfica inicial - La empresa se enfocará primero en atender pequeñas y medianas empresas dentro del área metropolitana del valle de México, sin ofrecer servicios a otros estados o internacionales en la etapa de arranque. Alcance de los servicios - Se ofrecerán servicios de centro de datos básicos y en la nube (hosting, respaldo, seguridad, colocation), pero no soluciones más avanzadas como inteligencia artificial, big data o consultoría de transformación digital en la fase inicial. Infraestructura - El centro de datos se instalará en una sola ubicación física al inicio, lo que limita la redundancia geográfica o cobertura distribuida. Escala de clientes - El servicio está diseñado para PyMEs, por lo que grandes corporativos con necesidades de hiperescala quedan fuera del mercado objetivo inicial. Capacidad de recursos - La cantidad de servidores, almacenamiento y ancho de banda estará limitada a la infraestructura adquirida para la primera fase de operación. Tiempo de implementación del proyecto - El establecimiento y operación inicial del negocio se desarrollará dentro de un periodo definido (por ejemplo, un año de arranque), lo cual marca un límite temporal al proyecto inicial. |  |
| 2. Tiempo | Comenzar operaciones en el tiempo establecido |  | 13 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026. (1 año) |  |
| 3. Costo | Presupuesto de $36,200,000 |  | No superar un margen del 10% adicional del proyecto |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |  |  |
| La finalidad del proyecto Pyme Cloud México es impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, brindándoles acceso a infraestructura tecnológica confiable, segura y económicamente accesible que les permita mejorar su competitividad y eficiencia operativa en el entorno digital actual. Este proyecto busca posicionar a Pyme Cloud México como un referente nacional en servicios de data center y soluciones en la nube, fortaleciendo su capacidad para ofrecer servicios de alojamiento web, almacenamiento de datos y respaldo de información bajo estándares de calidad y seguridad. En un nivel estratégico, el proyecto se alinea con los objetivos institucionales de la organización al ampliar su cartera de servicios tecnológicos, consolidar su infraestructura y generar nuevas oportunidades de negocio orientadas al crecimiento sostenido y la innovación digital. Asimismo, se vincula con los programas de desarrollo tecnológico y de apoyo a PYMES promovidos a nivel nacional, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital mexicano mediante la democratización del acceso a herramientas tecnológicas avanzadas. En suma, la ejecución de este proyecto permitirá a Pyme Cloud México no solo ampliar su oferta de servicios, sino también participar activamente en la modernización tecnológica del sector empresarial, promoviendo una economía digital más equitativa y sustentable. |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  |  |
| Justificación Cualitativa |  | Justificación Cuantitativa |  |  |
| El diseño con un Data Center principal de operaciones y dos centros de respaldo antisísmico garantiza continuidad incluso ante desastres naturales, lo que se traduce en un servicio altamente confiable. Esta confiabilidad es un diferenciador clave para atraer PyMEs que actualmente tienen baja adopción tecnológica. La infraestructura mejorada permite atender a más clientes con un nivel superior de disponibilidad, lo que sostiene y potencialmente incrementa el flujo de ingresos proyectado. |  | Flujo de Ingresos |  | $3,600,000 |
| El presupuesto actualizado de $36,000,000 refleja una inversión optimizada sin comprometer redundancia ni seguridad. Los costos incluyen sistemas críticos como energía, climatización de precisión, anclaje sísmico y equipamiento redundante en cada uno de los dos centros de respaldo, lo que permite continuidad operativa aun en escenarios extremos.Esto asegura que los egresos se traduzcan en reducción de riesgos, menor tiempo fuera de servicio y menos gastos correctivos, conservando un perfil operativo sostenible. |  | Flujo de Egresos |  | $36,000,000 |
| La infraestructura distribuida en tres sitios reduce significativamente el riesgo de interrupción por sismos, lo que garantiza estabilidad del flujo futuro de beneficios. Al disminuir los egresos totales respecto al estimado previo, el VAN se mantiene positivo y mejora ligeramente, reflejando que el valor generado supera a la inversión requerida. La resiliencia operativa fortalece la proyección de ingresos a largo plazo, contribuyendo a que el proyecto genere valor neto positivo. |  | VAN |  | 10–12 %: ≈ +$3.5 M a +$4.2 M MXN |
| La existencia de dos Data Centers de respaldo sísmico reduce riesgos catastróficos que normalmente afectarían la rentabilidad de proyectos de infraestructura tecnológica. Con menos riesgo y mayor disponibilidad, la TIR refleja una tasa de retorno más atractiva para inversionistas o entidades públicas. |  | TIR |  | Positiva (ROI > 20 %) |
| La simulación Monte Carlo y escenarios optimistas, con captación acelerada y optimización de costos, el payback se logra alrededor de 4.5–5 años, con VAN positivo de +$3.5–4.2 M. |  | Retorno de Inversión |  | 4.5–5.5 años |
| El diseño trirregional (1 principal + 2 de respaldo) amplía la continuidad del negocio para las PyMEs, lo que incrementa el valor percibido por cada cliente y mejora la Relación Beneficio–Costo (RBC > 1). Los beneficios operativos, sociales y económicos generados por la disponibilidad continua —incluso ante sismos— superan ampliamente los costos del proyecto, reforzando su pertinencia estratégica. |  | RBC |  | > 1 |

| Designación del Project Manager del Proyecto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Solis Espinoza Cristian Eduardo | Niveles de autoridad |
| Reporta a | Molina Chavarría Pablo | Alto |
| Supervisa a | Ruiz Domínguez Abdiel Efraín |  |

| Cronograma de Hitos del Proyecto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hito o Evento Significativo | Fecha Programada |  |
| Basarse en el documento del ejemplo | Inicio | Fin |
| Inicio del proyecto | 13/10/2025 | 21/10/2026 |
| Análisis de factibilidad | 13/10/2025 | 27/10/2025 |
| Inicio | - | - |
| Acta de constitución del proyecto | 27/10/2025 | 15/11/2025 |
| Estrategia de Gestión de interesados | 15/11/2025 | 05/12/2025 |
| Junta de entregable de inicio | 05/12/2025 | 05/12/2025 |
| Solicitud de cambio | 05/12/2025 | 10/12/2025 |
| Acta de cierre de la fase de inicio | 20/12/2025 | 23/12/2025 |
| Planeación |  |  |
| Plan de gestión del proyecto | 23/12/25 | 28/12/25 |
| Plan de gestión de cambios | 28/12/2025 | 04/01/2026 |
| Plan de gestión de configuración | 04/01/2026 | 11/01/2026 |
| Plan de gestión de requisitos | 11/01/2026 | 16/01/2026 |
| Documentación de requisitos | 16/01/2026 | 23/01/2026 |
| Matriz de trazabilidad de requisitos | 23/01/2026 | 30/01/2026 |
| Plan de gestión de alcance | 30/01/2026 | 06/02/2026 |
| Declaración de alcance | 06/02/2026 | 13/02/2026 |
| EDT | 13/02/2026 | 20/02/2026 |
| Diccionario EDT | 20/02/2026 | 27/02/2026 |
| Estimación de recursos | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
| Cronograma del proyecto | 06/03/2026 | 13/03/2026 |
| Diagrama de red | 13/03/2026 | 20/03/2026 |
| Presupuesto del proyecto | 20/03/2026 | 27/03/2026 |
| Costos del proyecto | 27/03/2026 | 03/04/2026 |
| Junta de entregable de planeación | 03/04/2026 | 10/04/2026 |

| Certificaciones |  |
| --- | --- |
| Certificación para personal | Certificación para el entorno |
| CMS, Certified Scrum Master | Certificación de instalación eléctrica (NOM-001-SEDE-2024) |
| CompTIA Security+ | Evaluación de cumplimiento de la NOM-004-SSA1 (sistemas de ventilación y aire acondicionado) |
| Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity | Obtención de certificación ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información) |
| Cisco Certified Cybersecurity Associate | Certificación ISO 22301 (Continuidad del Negocio) |
| Cisco Certified Cybersecurity Professional | Dictamen de Protección Civil |
| Cisco Certified Network Professional (CCNP) Data Center |  |
| Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Data Center |  |
| Cisco Certified Field Technician (CCT) |  |

| Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto. |  |
| --- | --- |
| Organización o Grupo Organizacional | Rol que desempeña |
| Pyme Cloud México | Empresa principal y ejecutora del proyecto. Encargada del desarrollo, implementación y gestión de la infraestructura tecnológica, dirección financiera, recursos humanos y estrategias de marketing. |
| MaidWorks Solutions | Supervisión general y control de avances del proyecto. |
| MaidTech Innovations | Análisis de requerimientos funcionales y técnicos. |
| BandMaid Digital | Coordinación de la infraestructura tecnológica y recursos de TI. |
| SweetSpot Tech | Desarrollo del módulo web del sistema. |
| Atlantian Net | Desarrollo del módulo móvil del sistema. |
| DataForge Labs | Desarrollo backend y lógica del servidor. |
| NetPulse Solutions | Desarrollo frontend e interfaz del sistema. |
| AlphaWave Tech | Desarrollo integral del sistema (Full Stack). |
| CodeWave Digital | Dirección técnica y apoyo al desarrollo. |
| NovaCode MX | Diseño de la arquitectura del software. |
| MaidCloud Services | Administración y mantenimiento de servidores. |
| CloudSync Group | Gestión y administración de bases de datos. |
| MaidNet Systems | Administración y gestión de red. |
| RockMaid Solutions | Seguridad de la información y monitoreo de vulnerabilidades. |
| CloudBridge Tech | Pruebas de calidad y control funcional. |
| BandMaid Studio | Diseño de interfaz de usuario (UX/UI). |
| PixelForge Studio | Imagen visual, branding y material de marketing. |
| TechDocs MX | Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario. |
| BrightMaid Group | Coordinación y comunicación interna del proyecto. |
| Olympus XYZ | Gestión de personal y recursos humanos. |
| MaidData Analytics | Análisis, limpieza y modelado de datos. |
| Atenas Services | Generación de reportes e indicadores de desempeño. |
| Hefesto Tech | Implementación de red y telefonía IP. |
| DataBridge Tech | Integración de módulos y servicios del sistema. |
| @Home Café | Cliente principal; validación de requerimientos y pruebas de usuario. |
| Grupo NovaPYME | Cliente empresarial; usuario final del sistema. |
| Consultora AL Digital | Cliente PyME; usuaria final del servicio. |

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Aumento de costos de energía eléctrica, lo que podría incrementar los gastos operativos

Incremento en tipo de cambio (importación de hardware)

Liquidez insuficiente para cubrir déficit del primer año

Fallo en sistemas de refrigeración

Rotación de personal clave, afectando la continuidad de operaciones

Ataques cibernéticos (DDoS, ransomware)

Entrada de competidores internacionales con precios más bajos y mayor infraestructura

Fallas en la cadena de suministro (por disponibilidad o logística de hardware), lo que podría afectar la fase de construcción o expansión.

Problemas de cumplimiento regulatorio o certificaciones, que podrían retrasar la entrada en operación (ISO 27001, Protección Civil, NOMs eléctricas y sanitarias).

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

Foco en corporativos grandes, alto ticket promedio, atención menos personalizada

Costos elevados para PyMEs por parte de la competencia

Modelos de servicio estándar, poca flexibilidad

Modelos de servicio estándar, poca flexibilidad

Precios en USD, complejidad para PyMEs con baja madurez digital

Sin redundancia, seguridad limitada, escasa escalabilidad

| Presupuesto Preliminar del Proyecto. |  |
| --- | --- |
| Concepto | Monto |
| Costos de inversión inicial (CapEx) |  |
| Renovación y adecuación del espacio (3 Data Center: seguridad física, cableado estructurado, piso falso, control de accesos) | $7,000,000 |
| Sistemas de refrigeración y clima de precisión (capacidad ampliada para 3 sitios; uso de unidades modulares) | $1,600,000 |
| Sistemas de energía de respaldo (UPS industrial, generadores, redundancia entre sitios) | $3,500,000 |
| Servidores y equipo de red (racks, switches, firewalls) — réplica y HA para 3 Data Center | $7,000,000 |
| Sistemas de almacenamiento de datos y respaldo (replicación entre los 3 DCs | $3,000,000 |
| Licencias de software y ciberseguridad avanzada (gestión centralizada con nodos en cada DC) | $900,000 |
| Equipo sísmico y anclajes estructurales (protección física, amortiguadores, racks con anclaje) | $800,000 |
| Certificación y capacitación de personal (formación, certificaciones técnicas y de continuidad) | $400,000 |
| Asesoría legal, permisos y certificaciones | $300,000 |
| Marketing y lanzamiento (campaña inicial, material) | $200,000 |
| Salarios del personal técnico para la configuración inicial (contratos por proyecto) | $200,000 |
| Subtotal Costos de inversión inicial (CapEx) | $24,900,000 |
| Contingencia e imprevistos (CapEx) | $600,000 |
| Total CapEx | $25,500,000 |
| Costos operativos anuales (OpEx — primer año) |  |
| Renta del local (3 locales — precio mensual × 12) | $4,320,000 |
| Sueldos (Gerente de Operaciones, equipo técnico, soporte, ventas y administración — anual) | $2,400,000 |
| Servicios públicos (electricidad y agua — mayor consumo por 3 sitios) | $1,800,000 |
| Internet de alta velocidad y conectividad (enlaces redundantes por sitio) | $360,000 |
| Mantenimiento (contratos preventivo y correctivo para 3 DC) | $900,000 |
| Seguros y monitoreo (seguro integral, SOC/monitorización 24/7) | $720,000 |
| Total OpEx Anual | $10,500,000 |
| TOTAL GENERAL (Inversión inicial + 1er año operación) | $36,000,000 |

| Nombre | Empresa / Organización | Cargo / Puesto | Fecha de incorporación |
| --- | --- | --- | --- |
| CASTILLO ALONSO ALISON MICHELL | MaidWorks Solutions | Gerente de Proyectos | 02/09/2025 |
| CHAVEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE | MaidTech Innovations | Analista de Sistemas | 03/09/2025 |
| DE LA CRUZ BAUTISTA DANIEL GUSTAVO | BandMaid Digital | Coordinador de TI | 04/09/2025 |
| DOMINGUEZ VIRELAS SAMUEL | SweetSpot Tech | Desarrollador Web | 05/09/2025 |
| FLORES MORIN LUIS ALBERTO | MaidCloud Services | Administrador de Servidores | 06/09/2025 |
| GARDUÑO GAMBOA SAMUEL | RockMaid Solutions | Especialista en Seguridad | 08/09/2025 |
| GARRIDO REYES JIMENA MARLENE | BandMaid Studio | Diseñadora UX/UI | 09/09/2025 |
| GOMEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL | CoffeeMaid Tech | Soporte Técnico | 10/09/2025 |
| GOMEZ SANDOVAL SAUL | MaidData Analytics | Analista de Datos | 11/09/2025 |
| GRANADOS MARTINEZ OSCAR ALEJANDRO | MaidWave Systems | Administrador de Proyectos | 12/09/2025 |
| HERNANDEZ CARDENAS ALBERTO | Atlantian Net | Desarrollador Móvil | 13/09/2025 |
| HERNANDEZ GABINO EDSON SAUL | Olympus XYZ | Recursos Humanos | 15/09/2025 |
| LOPEZ GOMEZ YAEL | Caronte Services | Consultor Informático | 16/09/2025 |
| LORENZO PACHECO OMAR | Hefesto Tech | Técnico Telefonía IP | 17/09/2025 |
| MARTINEZ FLORES JOSE EDUARDO | Atenas Services | Analista de Datos | 18/09/2025 |
| MARTINEZ MARTINEZ ADRIAN | DataForge Labs | Desarrollador Backend | 19/09/2025 |
| MEZA CARBAJAL JUAN DAVID | PixelForge Studio | Diseñador Gráfico | 20/09/2025 |
| MOLINA CHAVARRIA PABLO | DevCheck Systems | Tester QA | 22/09/2025 |
| MORALES QUIROZ DANIEL ALEJANDRO | Pyme Cloud México | Analista de Datos | 23/09/2025 |
| MORALES VELAZQUEZ ESTEBAN GUILLERMO | NetPulse Solutions | Desarrollador Frontend | 24/09/2025 |
| NAVARRO VARGAS MIGUEL ANGEL | CloudSync Group | Administrador BD | 25/09/2025 |
| ORTIZ CASTRO KEVIN ULISES | AlphaWave Tech | Programador Full Stack | 26/09/2025 |
| PATIÑO ROBLERO JULIO ASHLEY | TechDocs MX | Documentador Técnico | 27/09/2025 |
| RESENDIZ NIETO MELANIE GABRIELA | CloudBridge Tech | Tester QA | 29/09/2025 |
| RODRIGUEZ PEREZ GERARDO OSWALDO | CodeWave Digital | Líder Técnico | 30/09/2025 |
| ROSAS DOMINGUEZ CRISTOPHER | MaidNet Systems | Administrador de Red | 01/10/2025 |
| RUIZ DOMINGUEZ ABDIEL EFRAIN | SoftMaid Labs | Ingeniero de Pruebas | 02/10/2025 |
| RUIZ RUIZ EDUARDO | MaidLogic Systems | Desarrollador API | 03/10/2025 |
| SALAS CORTES OSCAR | NovaCode MX | Arquitecto de Software | 04/10/2025 |
| SOLIS ESPINOZA CRISTIAN EDUARDO | MaidSolutions | Analista de Requerimientos | 06/10/2025 |
| TELLEZ CASTILLO AYARI ARISAI | BrightMaid Group | Coordinadora de Comunicación | 07/10/2025 |
| TRUJILLO GODOY YAEL ALEJANDRO | DataBridge Tech | Ingeniero de Integración | 08/10/2025 |
| GUTIERREZ CEDILLO ALEXIS EDUARDO | CodeWave Digital | Desarrollador Junior | 09/10/2025 |
| SAIKI ATSUMI | @Home Café | Administrador de Sistemas | 10/10/2025 |
| KANAMI TONO | @Home Café | Analista de Datos | 11/10/2025 |
| MISA | @Home Café | Especialista en Seguridad Informática | 13/10/2025 |
| AKANE HIROSE | @Home Café | Soporte Técnico / Help Desk | 14/10/2025 |
| MIKU KOBATO | @Home Café | Dueña / Administradora General | 15/10/2025 |
| YAMAMOTO HIROSHI | Pyme Cloud México | Director Financiero | 16/10/2025 |
| KAREN SUÁREZ | Pyme Cloud México | Directora de Marketing | 17/10/2025 |
| RICARDO TORRES | Grupo NovaPYME | Cliente Empresarial | 18/10/2025 |
| ANDREA LÓPEZ | Consultora AL Digital | Cliente PYME | 20/10/2025 |
| HAZEL ILIANA HERNÁNDEZ OCHOA | Pyme Cloud México | Recursos Humanos | 21/10/2025 |