| ONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Solis Espinoza Cristian Eduardo | Molina Chavarría Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 23-dic-25 | Informe de Desempeño |

Informe de Desempeño Nº1

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM | 13/10/2025 – 23/12/2025 |

| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Situación del Alcance |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % AVANCE REAL | EV / BAC | 5,886,120 / 36,200,000 | 16.26% |
| % AVANCE PLANIFICADO | PV / BAC | 6,000,000 / 36,200,000 | 16.57% |
| 2.- Eficiencia del Cronograma |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | EV – PV | 5,886,120 – 6,000,000 | 113,880 |
| SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL Cronograma) | EV / PV | 5,886,120 / 6,000,000 | 0.981 |
| 3.- Eficiencia del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV (VARIACIÓN DEL COSTE) | EV – AC | 5,886,120 – 5,700,000 | $186,120 |
| CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | EV / AC | 5,886,120 / 5,700,000 | 1.0326 |
| 4.- Cumplimiento de Objetivos de Calidad |  |  |  |
| - Se completaron satisfactoriamente todos los hitos definidos para la fase de Inicio en el cronograma del proyecto. - El entregable final de la fase, el "Acta de cierre de la fase de inicio", se completó en la fecha programada (22/12/2025). |  |  |  |

| REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Alcance del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % de Avance Planificado de Periodo | (PVj/BAC) – (PVi/BAC) | (6,000,000 / 36,200,000) – 0 | 16.57% |
| % de Avance Real del Periodo | (EVj/BAC) – (EVi/BAC) | (5,886,120 / 36,200,000) – 0 | 16.26% |
| 2.- Valor Ganado del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Valor Ganado Planificado | PVj – PVi | 6,000,000 – 0 | $6,000,000 |
| Valor Ganado Real | EVj – EVi | 5,886,120 – 0 | $5,886,120 |
| 3.- Costo del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Costo Planificado | PVj – PVi | 6,000,000 – 0 | $6,000,000 |
| Costo Real | ACj - ACi | 5,700,000 – 0 | $5,700,000 |

# Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

| 4.- Eficiencia del Cronograma en el Periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV del Periodo | (EVj–EVi)-(PVj–PVi) | (5,886,120 - 0) - (6,000,000 - 0) | -$113,880 |
| SPI del Periodo | (EVj–EVi)/(PVj–PVi) | (5,886,120 / 6,000,000) | 0.981 |
| 5.- Eficiencia del Costo en el Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV del Periodo | (EVj– EVi)-(ACj–ACi) | (5,886,120 - 0) - (5,700,000 - 0) | $186,120 |
| CPI del Periodo | (EVj– EVi)/(ACj–ACi) | (5,886,120 / 5,700,000) | 1.0326 |

| PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pronóstico del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) | AC +[(BAC - EV)/CPI] | 5,700,000 + [(36,200,000 - 5,886,120) / 1.0326] | $35,055,074 |
| ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) | (BAC - EV)/CPI | (36,200,000 - 5,886,120) / 1.0326 | $29,355,074 |
| VAC (VARIANCE AT COMPLETION) | BAC – EAC | 36,200,000 – 35,055,074 | $1,144,926 |
| Pronóstico del Tiempo |  |  |  |
| EAC (DE TIEMPO) |  | (12 meses / 0.981) = 12.23 meses |  |
| ETC (DE TIEMPO) |  | (12.23 - 1) = 11.23 meses restantes |  |
| VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE) |  | (12 - 12.23) = -0.23 meses (Retraso pronosticado) |  |
| Fecha de Término Planificada |  | 21 de octubre de 2026 |  |
| Fecha de Término Pronosticada |  | 28 de octubre de 2026 |  |

estado actual de Problemas y Riesgos

Los riesgos identificados en el Acta de Constitución (ej. "Aumento de costos de energía", "Incremento en tipo de cambio", "Ataques cibernéticos", "Fallas en la cadena de suministro" ) se mantienen en monitoreo.

Durante la fase de Inicio no se ha materializado ningún riesgo significativo que impacte el proyecto.

Trabajo terminado durante el periodo

Se completó la totalidad de la fase de Inicio del proyecto.

Recopilación de requisitos y definición del alcance detallado (Finalizado: 22/01/2026).

Definición de actividades y secuencia (Finalizado: 30/01/2026).

Estimación de costos y determinación del presupuesto (Finalizado: 09/02/2026).

Calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones (Finalizado: 20/04/2026).

Trabajo a ser realizado en el siguiente periodo

El proyecto presenta un retraso del 12% respecto al plan base. La causa raíz fue una subestimación en el tiempo necesario para la actividad 2.1 (Plan de gestión) que duplicó su duración, y la actividad 2.5, que requirió 4 días adicionales y sufrió de tiempos muertos entre aprobaciones, empujando la fecha final de marzo a abril. Se requiere aplicar técnicas de Fast Tracking en la fase de Diseño para recuperar tiempo.

Los próximos entregables clave incluyen: "Plan de gestión de requisitos", "Documentación de requisitos" y "Matriz de trazabilidad de requisitos".

Resumen de cambios aprobados durante el periodo

Se gestionó el hito "Solicitud de cambio" entre el 08/12/2025 y el 15/12/2025. (Los documentos no detallan la naturaleza de los cambios aprobados).

Sin embargo, se aprobó tácitamente la extensión del cronograma operativo para asegurar la calidad de los planes subsidiarios (Riesgos y Calidad), lo que desplazó la fecha de inicio de la ejecución.

Resultados de análisis de variaciones

Costo (CV = $186,120 / CPI = 1.03): El proyecto se encuentra por debajo del presupuesto. Se está gastando de manera eficiente, obteniendo $1.03 de valor por cada $1.00 gastado.

Cronograma (SV = -$113,880 / SPI = 0.981): El proyecto presenta un ligero retraso con respecto a lo planificado. La eficiencia del trabajo es del 98.1% respecto al plan.

Otra información relevante para revisión y discusión

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.	2