| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espinosa Cristian Eduardo | Solis Espinosa Cristian Eduardo |  |  |

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| PYME CLOUD MEXICO | PCMX |

| EDT | Actividad | Inicio ideal | Fin ideal | Duracion ideal (dia) | Responsable | Gastos ideal | Sueldos por dia Ideal | Total ideal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PYME CLOUD MÉXICO | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | INICIO | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | DOCUMENTACIÓN ETAPA DE INICIO | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Análisis de factibilidad | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 1 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $60.795,49 | $1.246,15 | $62.041,64 |
| 1.1.2 | Acta de constitución del proyecto | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 1 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $60.795,49 | $1.246,15 | $62.041,64 |
| 1.1.3 | Identificación de interesados | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $60.795,49 | $1.384,62 | $62.180,11 |
| 1.1.4 | Estrategia de gestión de interesados | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $1.246,15 | $62.041,64 |
| 1.1.5 | Junta de entregable de inicio | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $1.615,38 | $62.410,87 |
| 1.2 | SEGUIMIENTO Y CONTROL ETAPA DE INICIO | 18/10/2025 | 18/10/2025 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Solicitud de cambio | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $60.795,49 | $1.384,62 | $62.180,11 |
| 1.2.2 | Informe de desempeño Nº1 | 19/10/2025 | 20/10/2025 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $60.795,49 | $1.384,62 | $62.180,11 |
| 1.2.3 | Reunión de control de trabajo del proyecto | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $1.845,15 | $62.640,64 |
| 1.3 | CIERRE ETAPA DE INICIO | 21/10/2025 | 21/10/2025 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Acta de cierre de la etapa de inicio | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $1.845,15 | $62.640,64 |
| 2 | PLANIFICACIÓN | 22/10/2025 | 22/10/2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DOCUMENTACIÓN ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 22/10/2025 | 22/10/2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Plan de gestión de proyecto | 22/10/2025 | 27/10/2025 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $8.076,90 | $68.872,39 |
| 2.1.2 | Plan de gestión de cambios | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $60.795,49 | $4.615,40 | $65.410,89 |
| 2.1.3 | Plan de gestión de configuración | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 3 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $5.535,45 | $66.330,94 |
| 2.1.4 | Plan de gestión de requisitos | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 4 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $60.795,49 | $6.461,52 | $67.257,01 |
| 2.1.5 | Documentación de requisitos | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 7 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $60.795,49 | $12.916,05 | $73.711,54 |
| 2.1.6 | Matriz de trazabilidad de requisitos | 14/11/2025 | 22/11/2025 | 8 | Molina Chavarria Pablo | $60.795,49 | $12.923,04 | $73.718,53 |
| 2.1.7 | Plan de gestión de alcance | 22/11/2025 | 27/11/2025 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $60.795,49 | $5.769,25 | $66.564,74 |
| 2.1.8 | Declaración de alcance | 27/11/2025 | 30/11/2025 | 3 | Hernández Gabino Edson Saul | $60.795,49 | $4.153,86 | $64.949,35 |
| 2.1.9 | EDT | 30/11/2025 | 07/12/2025 | 7 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $60.795,49 | $8.723,05 | $69.518,54 |
| 2.1.10 | Diccionario EDT | 07/12/2025 | 12/12/2025 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $60.795,49 | $6.230,75 | $67.026,24 |
| 2.1.11 | Plan de crecimiento y escalabilidad | 12/12/2025 | 12/12/2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Planeación técnica | 12/12/2025 | 12/12/2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.1 | Diseño de la infraestructura del centro de datos | 12/12/2025 | 20/12/2025 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $170.197,05 | $12.923,04 | $183.120,09 |
| 2.1.12.2 | Diseño arquitectónico del centro de datos | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $170.197,05 | $6.923,10 | $177.120,15 |
| 2.1.12.3 | Diseño de red y conectividad | 25/12/2025 | 31/12/2025 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $170.197,05 | $11.070,90 | $181.267,95 |
| 2.1.12.4 | Diseño eléctrico y de energía redundante | 31/12/2025 | 08/01/2026 | 8 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $170.197,05 | $9.230,80 | $179.427,85 |
| 2.1.12.5 | Diseño de climatización y control ambiental | 08/01/2026 | 14/01/2026 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $170.197,05 | $8.307,72 | $178.504,77 |
| 2.1.12.6 | Diseño de seguridad física y lógica | 14/01/2026 | 19/01/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $170.197,05 | $9.225,75 | $179.422,80 |
| 2.1.12.7 | Diseño de replicación y sincronización de datos | 19/01/2026 | 27/01/2026 | 8 | Molina Chavarria Pablo | $170.197,05 | $12.923,04 | $183.120,09 |
| 2.1.13 | Planeación de adquisiciones | 27/01/2026 | 27/01/2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.1 | Adquisición y contratación | 27/01/2026 | 06/02/2026 | 10 | Molina Chavarria Pablo | $212.746,05 | $11.538,50 | $224.284,55 |
| 2.1.13.2 | Seleccionar proveedores y negociar condiciones. | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $212.746,05 | $1.246,15 | $213.992,20 |
| 2.1.13.3 | Cotización y compra de equipos | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $212.746,05 | $1.384,62 | $214.130,67 |
| 2.1.13.4 | Contratación de servicios especializados | 08/02/2026 | 12/02/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $212.746,05 | $4.984,60 | $217.730,65 |
| 2.1.13.5 | Licencias de software y sistemas operativos | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 1 | Molina Chavarria Pablo | $212.746,05 | $1.246,15 | $213.992,20 |
| 2.1.13.6 | Contratos de mantenimiento y soporte | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $212.746,05 | $1.845,15 | $214.591,20 |
| 2.1.13.7 | Estimación de recursos | 14/02/2026 | 14/02/2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Cronograma del proyecto | 14/02/2026 | 21/02/2026 | 7 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $57.362,81 | $9.692,34 | $67.055,15 |
| 2.1.15 | Diagrama de red | 21/02/2026 | 25/02/2026 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $57.362,81 | $6.461,52 | $63.824,33 |
| 2.1.16 | Presupuesto del proyecto | 25/02/2026 | 02/03/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $57.362,81 | $6.230,75 | $63.593,56 |
| 2.1.17 | Costos del proyecto | 02/03/2026 | 07/03/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $57.362,81 | $6.923,10 | $64.285,91 |
| 2.1.18 | Junta de entregable de planeación | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $57.362,81 | $6.230,75 | $63.593,56 |
| 2.1.19 | Secuencia de actividades | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Molina Chavarria Pablo | $57.362,81 | $5.538,48 | $62.901,29 |
| 2.1.20 | Recursos de las actividades | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 3 | Hernández Gabino Edson Saul | $57.362,81 | $4.846,14 | $62.208,95 |
| 2.1.21 | Duración de las actividades | 19/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $57.362,81 | $5.538,48 | $62.901,29 |
| 2.1.22 | Diagrama de red del proyecto | 23/03/2026 | 28/03/2026 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $57.362,81 | $5.769,25 | $63.132,06 |
| 2.1.23 | Asignación de recursos | 28/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $57.362,81 | $7.380,60 | $64.743,41 |
| 2.1.24 | Costos de las actividades | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $57.362,81 | $1.246,15 | $58.608,96 |
| 2.1.25 | Junta de entregable de planificación | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $57.362,81 | $1.615,38 | $58.978,19 |
| 2.2.1 | Informe de desempeño del proyecto | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $42.549,26 | $2.307,70 | $44.856,96 |
| 2.3 | CIERRE DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Acta de cierre de la etapa de planificación | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $42.549,26 | $3.230,76 | $45.780,02 |
| 3 | EJECUCIÓN | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Plan de gestión del proyecto | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Molina Chavarria Pablo | $1.488.024,21 | $1.384,62 | $1.489.408,83 |
| 3.1.2 | Junta de entregable del plan de gestión | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.488.024,21 | $1.845,15 | $1.489.869,36 |
| 3.1.3 | EJECUCION TECNICA | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | PREPARACIÓN DEL SITIO FÍSICO | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $1.240.170,18 | $1.153,85 | $1.241.324,03 |
| 3.1.3.2 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 7 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $4.463.472,64 | $8.076,95 | $4.471.549,59 |
| 3.1.3.3 | INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 17/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $743.912,11 | $8.076,90 | $751.989,01 |
| 3.1.3.4 | INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y RACKS | 22/04/2026 | 28/04/2026 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $1.240.170,18 | $9.692,28 | $1.249.862,46 |
| 3.1.3.5 | MONTAJE DE SERVIDORES PRINCIPALES | 28/04/2026 | 06/05/2026 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $2.480.340,35 | $12.923,04 | $2.493.263,39 |
| 3.1.3.6 | INSTALACIÓN DE SWITCHES, ROUTERS Y FIREWALLS | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $1.488.024,21 | $9.225,75 | $1.497.249,96 |
| 3.1.3.7 | INSTALACIÓN DE UPS Y GENERADORES DE RESPALDO | 11/05/2026 | 17/05/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $1.984.032,28 | $7.476,90 | $1.991.509,18 |
| 3.1.3.8 | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REDUNDANTE | 17/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.240.170,18 | $6.230,75 | $1.246.400,93 |
| 3.1.3.9 | SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN | 22/05/2026 | 30/05/2026 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.240.170,18 | $9.969,20 | $1.250.139,38 |
| 3.1.3.10 | SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y MONITOREO 24/7 | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $992.016,14 | $6.923,10 | $998.939,24 |
| 3.1.3.11 | PREPARACIÓN DEL SITIO SECUNDARIO | 04/06/2026 | 10/06/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $100.170,18 | $6.923,10 | $107.093,28 |
| 3.1.3.12 | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y ENERGÍA | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 7 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $992.016,14 | $8.723,05 | $1.000.739,19 |
| 3.1.3.13 | INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | 7 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $743.912,11 | $8.076,95 | $751.989,06 |
| 3.1.3.14 | CONFIGURACIÓN DE REPLICACIÓN DE DATOS | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 6 | Hernández Gabino Edson Saul | $495.008,07 | $9.692,28 | $504.700,35 |
| 3.1.3.15 | INTEGRACIÓN DE REDUNDANCIA ACTIVA–PASIVA | 30/06/2026 | 08/07/2026 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | $992.016,14 | $9.230,80 | $1.001.246,94 |
| 3.1.3.16 | PRUEBAS DE CONMUTACIÓN (FAILOVER) Y RECUPERACIÓN | 08/07/2026 | 13/07/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $496.008,07 | $6.230,75 | $502.238,82 |
| 3.1.3.17 | INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE Y HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | 13/07/2026 | 18/07/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $744.464,11 | $9.225,75 | $753.689,86 |
| 3.1.3.18 | CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE Y VIRTUALIZACIÓN | 18/07/2026 | 23/07/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $496.008,07 | $9.225,75 | $505.233,82 |
| 3.1.3.19 | CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y MONITOREO CENTRALIZADO | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $496.008,07 | $9.692,28 | $505.700,35 |
| 3.1.3.20 | PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y CARGA | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 7 | Hernández Gabino Edson Saul | $657.845,65 | $11.307,66 | $669.153,31 |
| 3.1.3.21 | PRUEBAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | $250.323,51 | $3.230,76 | $253.554,27 |
| 3.1.3.22 | VALIDACIÓN DE LA REPLICACIÓN EN TIEMPO REAL | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $250.323,51 | $1.153,85 | $251.477,36 |
| 3.1.4 | PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA | 08/08/2026 | 08/08/2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | CAPACITACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA AL PERSONAL | 08/08/2026 | 12/08/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $250.323,51 | $4.615,40 | $254.938,91 |
| 3.1.5 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MANUALES OPERATIVOS | 12/08/2026 | 12/08/2026 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL | 12/08/2026 | 18/08/2026 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $250.323,51 | $11.070,90 | $261.394,41 |
| 3.1.7 | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA TÉCNICA | 18/08/2026 | 21/08/2026 | 3 | Molina Chavarria Pablo | $250.323,51 | $5.535,45 | $255.858,96 |
| 3.1.8 | ENTREGA FORMAL AL CLIENTE (PYMECLOUD MÉXICO) | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $50.192,42 | $11.070,90 | $61.263,32 |
| 3.2.1 | Evaluación de competencias generales | 27/08/2026 | 29/08/2026 | 2 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $50.192,42 | $2.492,30 | $52.684,72 |
| 4 | CIERRE | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE CIERRE | 29/08/2026 | 29/08/2026 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Acta de aceptación del proyecto | 29/08/2026 | 02/09/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $50.192,42 | $7.380,60 | $57.573,02 |
| 4.1.2 | Gestión de documentación | 02/09/2026 | 07/09/2026 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $50.192,42 | $6.923,10 | $57.115,52 |
| 4.1.3 | Junta de entregable de cierre | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | Hernández Gabino Edson Saul | $50.192,42 | $3.461,55 | $53.653,97 |
| 4.1.4 | INFORME FINAL DE RESULTADOS | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $50.192,42 | $6.230,75 | $56.423,17 |
| 4.1.4. | Recopilar todas las métricas de rendimiento, disponibilidad y capacidad obtenidas en las pruebas. | 15/09/2026 | 15/09/2026 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Elaborar un informe ejecutivo que resuma el proyecto, los resultados y el cumplimiento de objetivos. | 15/09/2026 | 15/09/2026 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | LIBERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $50.192,42 | $5.538,48 | $55.730,90 |
| 4.1.7 | REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 6 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $50.192,42 | $6.923,10 | $57.115,52 |
| 4.1.8 | CIERRE ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL | 25/09/2026 | 03/10/2026 | 8 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $50.192,42 | $9.969,20 | $60.161,62 |
| 4.2.1 | Solicitud de cambio | 03/10/2026 | 11/10/2026 | 8 | Molina Chavarria Pablo | $50.192,42 | $14.761,20 | $64.953,62 |
| 4.2.2 | Informe de desempeño Nº1 | 11/10/2026 | 15/10/2026 | 4 | Molina Chavarria Pablo | $1.502.885,98 | $4.615,40 | $1.507.501,38 |
| 4.2.3 | Reunión de control de trabajo del proyecto | 15/10/2026 | 21/10/2026 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $1.502.885,98 | $9.692,28 | $1.512.578,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $35.998.155,65 |