| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espinoza Cristian Eduardo | Solis Espinosa Cristian Eduardo | 01/03/2026 |  |

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| PYME CLOUD MEXICO | PMCMX |

| ETAPA | ENTREGABLE / ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | NOMBRE DE RECURSO | TRABAJO (HR-HOM) | DURACIÓN (HRS) | SUPUESTOS Y BASES DE ESTIMACIÓN | FORMA DE CÁLCULO | PERSONA RESPONSABLE | ZONA GEOGRÁFICA | TIPO DE ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIO | Análisis de factibilidad | PERSONAL | Analista de negocio | 40 | 40 | Revisión de mercado y viabilidad técnica | Estimación por experto | Líder de Inicio | CDMX | Time Driven |
| INICIO | Acta de constitución del proyecto | PERSONAL | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Aprobación del sponsor y alineación estratégica | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| INICIO | Identificación de interesados | PERSONAL | Coordinador de stakeholders | 30 | 30 | Lista inicial de contactos y roles | Estimación paramétrica | Coord. Comunicación | CDMX | Time Driven |
| INICIO | Estrategia de gestión de interesados | PERSONAL | Coordinador de stakeholders | 35 | 35 | Taller con equipo y análisis de poder/interés | Estimación por experto | Coord. Comunicación | CDMX | Resource Driven |
| INICIO | Junta de entregable de inicio | PERSONAL | Facilitador de junta | 10 | 10 | Participación de equipo completo y presentación formal | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| INICIO | Solicitud de cambio | PERSONAL | Coordinador de cambios | 15 | 15 | Uso de formulario estandarizado y aprobación inicial | Estimación paramétrica | Coord. Cambios | CDMX | Resource Driven |
| INICIO | Informe de desempeño Nº1 | PERSONAL | Analista de métricas | 20 | 20 | Datos de avance reales y comparación con línea base | Estimación por experto | Analista de control | CDMX | Time Driven |
| INICIO | Reunión de control de trabajo del proyecto | PERSONAL | Facilitador de junta | 8 | 8 | Participación de equipo y revisión de avances | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| INICIO | Acta de cierre de la etapa de inicio | PERSONAL | Gerente de proyecto | 25 | 25 | Revisión de entregables y aprobación formal | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de gestión de proyecto | PERSONAL | Gerente de proyecto | 60 | 60 | Guía PMBOK y estándar organizacional | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de gestión de cambios | PERSONAL | Coordinador de cambios | 35 | 35 | Políticas de cambio y flujo de aprobación | Estimación paramétrica | Coord. Cambios | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de gestión de configuración | PERSONAL | Administrador de configuración | 40 | 40 | Estándares de control de versiones y documentación | Estimación por experto | Admin. Config | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de gestión de requisitos | PERSONAL | Analista de negocio | 50 | 50 | Talleres con usuarios y documentación funcional | Estimación paramétrica | Analista de negocio | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Documentación de requisitos | PERSONAL | Analista de negocio | 80 | 80 | Especificación detallada y validación con cliente | Estimación por experto | Analista de negocio | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Matriz de trazabilidad de requisitos | PERSONAL | Analista de negocio | 30 | 30 | Relación requisitos-entregables-pruebas | Estimación paramétrica | Analista de negocio | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de gestión de alcance | PERSONAL | Gerente de proyecto | 40 | 40 | Definición de límites y criterios de aceptación | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Declaración de alcance | PERSONAL | Gerente de proyecto | 25 | 25 | Alcance aprobado y comunicado a interesados | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | EDT | PERSONAL | Gerente de proyecto | 35 | 35 | Desglose jerárquico de entregables | Estimación paramétrica | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Diccionario EDT | PERSONAL | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Descripción detallada de componentes EDT | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Plan de crecimiento y escalabilidad | PERSONAL | Arquitecto de solución | 45 | 45 | Consideraciones técnicas y de capacidad futura | Estimación paramétrica | Arquitecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Planeación técnica | PERSONAL | Arquitecto de solución | 70 | 70 | Diseño de infraestructura y arquitectura | Estimación por experto | Arquitecto | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Planeación de adquisiciones | PERSONAL | Coordinador de compras | 30 | 30 | Identificación de proveedores y cotizaciones | Estimación paramétrica | Coord. Compras | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Cronograma del proyecto | PERSONAL | Planificador | 50 | 50 | Secuenciación y estimación de duraciones | Estimación por experto | Planificador | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Diagrama de red | PERSONAL | Planificador | 25 | 25 | Relaciones de dependencia entre actividades | Estimación paramétrica | Planificador | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Presupuesto del proyecto | PERSONAL | Controlador de costos | 60 | 60 | Estimación de costos por paquete de trabajo | Estimación por experto | Controlador de costos | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Costos del proyecto | PERSONAL | Controlador de costos | 40 | 40 | Desglose por categoría y fase | Estimación paramétrica | Controlador de costos | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Junta de entregable de planeación | PERSONAL | Facilitador de junta | 15 | 15 | Presentación formal del plan al comité | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Secuencia de actividades | PERSONAL | Planificador | 35 | 35 | Definición de precedencias y ruta crítica | Estimación por experto | Planificador | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Recursos de las actividades | PERSONAL | Planificador | 40 | 40 | Asignación de personal y materiales por tarea | Estimación paramétrica | Planificador | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Duración de las actividades | PERSONAL | Planificador | 30 | 30 | Estimación con PERT o análoga | Estimación por experto | Planificador | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Diagrama de red del proyecto | PERSONAL | Planificador | 20 | 20 | Diagrama de Gantt y relaciones lógicas | Estimación paramétrica | Planificador | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Asignación de recursos | PERSONAL | Planificador | 50 | 50 | Nivelación de recursos y optimización | Estimación por experto | Planificador | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Costos de las actividades | PERSONAL | Controlador de costos | 45 | 45 | Costo por actividad y acumulado | Estimación paramétrica | Controlador de costos | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Junta de entregable de planificación | PERSONAL | Facilitador de junta | 12 | 12 | Validación y aprobación del plan integral | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| PLANIFICACIÓN | Informe de desempeño del proyecto | PERSONAL | Analista de métricas | 25 | 25 | Comparación avance vs. plan | Estimación por experto | Analista de control | CDMX | Time Driven |
| PLANIFICACIÓN | Acta de cierre de la etapa de planificación | PERSONAL | Gerente de proyecto | 30 | 30 | Revisión de documentos y aprobación formal | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| EJECUCIÓN | Plan de gestión del proyecto (actualización) | PERSONAL | Gerente de proyecto | 40 | 40 | Ajustes por cambios aprobados | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| EJECUCIÓN | Junta de entregable del plan de gestión | PERSONAL | Facilitador de junta | 10 | 10 | Socialización de actualizaciones | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| EJECUCIÓN | Ejecución técnica | PERSONAL | Equipo de desarrollo | 400 | 400 | Desarrollo, integración y pruebas unitarias | Estimación paramétrica | Líder técnico | CDMX | Time Driven |
| EJECUCIÓN | Puesta en marcha y entrega | PERSONAL | Equipo de implementación | 120 | 120 | Instalación y configuración en producción | Estimación por experto | Líder técnico | CDMX | Resource Driven |
| EJECUCIÓN | Transferencia de conocimiento y manuales operativos | PERSONAL | Capacitador | 80 | 80 | Elaboración de manuales y sesiones de capacitación | Estimación paramétrica | Capacitador | CDMX | Time Driven |
| EJECUCIÓN | Validación funcional del sistema integral | PERSONAL | Tester senior | 100 | 100 | Pruebas de aceptación con usuario | Estimación por experto | Tester senior | CDMX | Resource Driven |
| EJECUCIÓN | Certificación de cumplimiento y auditoría técnica | PERSONAL | Auditor de calidad | 60 | 60 | Verificación de estándares y normativas | Estimación paramétrica | Auditor de calidad | CDMX | Time Driven |
| EJECUCIÓN | Entrega formal al cliente (PYMECLOUD MÉXICO) | PERSONAL | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Ceremonia de entrega y firma de aceptación | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| EJECUCIÓN | Evaluación de competencias generales | PERSONAL | RRHH | 30 | 30 | Evaluación de desempeño del equipo | Estimación paramétrica | RRHH | CDMX | Time Driven |
| EJECUCIÓN | Acta de cierre de la etapa de ejecución | PERSONAL | Gerente de proyecto | 25 | 25 | Revisión de entregables y lecciones aprendidas | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Acta de aceptación del proyecto | PERSONAL | Gerente de proyecto | 15 | 15 | Firma del cliente y cierre contractual | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Gestión de documentación | PERSONAL | Administrador de documentación | 50 | 50 | Organización y almacenamiento de archivos | Estimación paramétrica | Admin. Documentación | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Junta de entregable de cierre | PERSONAL | Facilitador de junta | 10 | 10 | Presentación de resultados finales | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Informe final de resultados | PERSONAL | Gerente de proyecto | 40 | 40 | Consolidación de métricas y cumplimiento | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Evaluación del cumplimiento del alcance y entregables | PERSONAL | Control de calidad | 35 | 35 | Verificación contra EDT y declaración de alcance | Estimación paramétrica | Control de calidad | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Liberación de recursos humanos y materiales | PERSONAL | Coordinador de recursos | 20 | 20 | Desmovilización y entrega de activos | Estimación por tarea | Coord. Recursos | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Registro de lecciones aprendidas | PERSONAL | Gerente de proyecto | 30 | 30 | Taller retrospectivo con equipo | Estimación por experto | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Cierre administrativo y contractual | PERSONAL | Administrador de contratos | 45 | 45 | Liquidación financiera y cierre legal | Estimación paramétrica | Admin. Contratos | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Solicitud de cambio | PERSONAL | Coordinador de cambios | 10 | 10 | Últimos ajustes documentales | Estimación paramétrica | Coord. Cambios | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Informe de desempeño Nº1 | PERSONAL | Analista de métricas | 15 | 15 | Métricas finales de cierre | Estimación por experto | Analista de control | CDMX | Resource Driven |
| CIERRE | Reunión de control de trabajo del proyecto | PERSONAL | Facilitador de junta | 8 | 8 | Revisión final de avances pendientes | Estimación por tarea | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven |
| CIERRE | Acta de cierre de la etapa de cierre | PERSONAL | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Formalización de cierre total del proyecto | Estimación análoga | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven |