| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espinosa Cristian Ediardo | Solis Espinosa Cristian Ediardo | 13-11-2025 |  |

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| PYME CLOUD MEXICO | PCMX |

| EDT | Actividad | Etapa | face | Tipo | plantilla/producto | Inicio ideal | Fin ideal | Duracion ideal (dia) | Responsable | Total Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.12.1 | Diseño de la infraestructura del centro de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 12/12/2025 | 20/12/2025 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $221.256,17 |
| 2.1.12.2 | Diseño arquitectónico del centro de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $221.256,17 |
| 2.1.12.3 | Diseño de red y conectividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 25/12/2025 | 31/12/2025 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $221.256,17 |
| 2.1.12.4 | Diseño eléctrico y de energía redundante | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 31/12/2025 | 08/01/2026 | 8 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $221.256,17 |
| 2.1.12.5 | Diseño de climatización y control ambiental | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 08/01/2026 | 14/01/2026 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $221.256,17 |
| 2.1.12.6 | Diseño de seguridad física y lógica | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 14/01/2026 | 19/01/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $221.256,17 |
| 2.1.12.7 | Diseño de replicación y sincronización de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 19/01/2026 | 27/01/2026 | 8 | Molina Chavarria Pablo | $221.256,17 |
| 2.1.13.1 | Adquisición y contratación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 27/01/2026 | 06/02/2026 | 10 | Molina Chavarria Pablo | $276.569,87 |
| 2.1.13.2 | Seleccionar proveedores y negociar condiciones. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $276.569,87 |
| 2.1.13.3 | Cotización y compra de equipos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | $276.569,87 |
| 2.1.13.4 | Contratación de servicios especializados | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 08/02/2026 | 12/02/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $276.569,87 |
| 2.1.13.5 | Licencias de software y sistemas operativos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 1 | Molina Chavarria Pablo | $276.569,87 |
| 2.1.13.6 | Contratos de mantenimiento y soporte | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $276.569,87 |
| 3.1.3.1 | PREPARACIÓN DEL SITIO FÍSICO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $1.612.221,23 |
| 3.1.3.2 | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 7 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $5.802.514,43 |
| 3.1.3.3 | INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 17/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $967.085,74 |
| 3.1.3.4 | INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y RACKS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 22/04/2026 | 28/04/2026 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $1.612.221,23 |
| 3.1.3.5 | MONTAJE DE SERVIDORES PRINCIPALES | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 28/04/2026 | 06/05/2026 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $3.224.442,46 |
| 3.1.3.6 | INSTALACIÓN DE SWITCHES, ROUTERS Y FIREWALLS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 06/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $1.934.431,47 |
| 3.1.3.7 | INSTALACIÓN DE UPS Y GENERADORES DE RESPALDO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 11/05/2026 | 17/05/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $2.579.241,96 |
| 3.1.3.8 | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REDUNDANTE | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 17/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.612.221,23 |
| 3.1.3.9 | SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 22/05/2026 | 30/05/2026 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.612.221,23 |
| 3.1.3.10 | SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y MONITOREO 24/7 | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 30/05/2026 | 04/06/2026 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $1.289.620,98 |
| 3.1.3.11 | PREPARACIÓN DEL SITIO SECUNDARIO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 04/06/2026 | 10/06/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $130.221,23 |
| 3.1.3.12 | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y ENERGÍA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 7 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $1.289.620,98 |
| 3.1.3.13 | INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 17/06/2026 | 24/06/2026 | 7 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $967.085,74 |
| 3.1.3.14 | CONFIGURACIÓN DE REPLICACIÓN DE DATOS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 24/06/2026 | 30/06/2026 | 6 | Hernández Gabino Edson Saul | $643.510,49 |
| 3.1.3.15 | INTEGRACIÓN DE REDUNDANCIA ACTIVA–PASIVA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 30/06/2026 | 08/07/2026 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | $1.289.620,98 |
| 3.1.3.16 | PRUEBAS DE CONMUTACIÓN (FAILOVER) Y RECUPERACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 08/07/2026 | 13/07/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $644.810,49 |
| 3.1.3.17 | INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE Y HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 13/07/2026 | 18/07/2026 | 5 | Molina Chavarria Pablo | $967.803,34 |
| 3.1.3.18 | CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE Y VIRTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 18/07/2026 | 23/07/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $644.810,49 |
| 3.1.3.19 | CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y MONITOREO CENTRALIZADO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 23/07/2026 | 29/07/2026 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $644.810,49 |
| 3.1.3.20 | PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y CARGA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 7 | Hernández Gabino Edson Saul | $855.199,35 |
| 3.1.3.21 | PRUEBAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | $325.420,56 |
| 3.1.3.22 | VALIDACIÓN DE LA REPLICACIÓN EN TIEMPO REAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $325.420,56 |
| 3.1.4.1 | CAPACITACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA AL PERSONAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 08/08/2026 | 12/08/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $325.420,56 |
| 3.1.6 | VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 12/08/2026 | 18/08/2026 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | $325.420,56 |
| 3.1.7 | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA TÉCNICA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 18/08/2026 | 21/08/2026 | 3 | Molina Chavarria Pablo | $325.420,56 |
| 3.1.8 | ENTREGA FORMAL AL CLIENTE (PYMECLOUD MÉXICO) | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 21/08/2026 | 27/08/2026 | 6 | Molina Chavarria Pablo | $65.250,15 |
| 4.1.4 | INFORME FINAL DE RESULTADOS | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | $65.250,15 |
| 4.1.6 | LIBERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $65.250,15 |
| 4.1.7 | REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 6 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | $65.250,15 |
| 4.1.8 | CIERRE ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 25/09/2026 | 03/10/2026 | 8 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | $65.250,15 |