| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Hernández Cárdenas Alberto |  |  |  |  |

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| PYME CLOUD MEXICO | PMCMX |

|  |  | TIPO DE RECURSO: PERSONAL |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE |  |  |  | TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | ACTIVIDAD | NOMBRE DE RECURSO | TRABAJO (HR- HOM) | DURACION (HRS) | SUPUESTOS Y BASES DE ESTIMACION | FORMA DE CALCULO | FECHA IMPUESTA | PERSONA RESPONSABLE | ZONA GEOGRAFICA | TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN, RESOURCE | NOMBRE DE RECURSO | CANTIDAD | SUPUESTO Y BASES DE ESTIMACION | FORMA DE CALCULO |
| Estrategia de gestión de interesados | Estrategia de gestión de interesados | Coordinador de stakeholders | 35 | 35 | Taller con equipo y análisis de poder/interés | Estimación por experto | 2025-10-17 | Coord. Comunicación | CDMX | Resource Driven | Laptop / Licencia Office | 1 | Uso estándar para documentación | Asignación Directa |
| Análisis de factibilidad | Análisis de factibilidad | Analista de negocio | 40 | 40 | Revisión de mercado y viabilidad técnica | Estimación por experto | 2025-10-14 | Líder de Inicio | CDMX | Time Driven | Laptop / Acceso a Internet | 1 | Investigación y redacción | Asignación Directa |
| Acta de constitución del proyecto | Acta de constitución del proyecto | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Aprobación del sponsor y alineación estratégica | Estimación análoga | 2025-10-15 | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven | Laptop / Firma Digital | 1 | Redacción y formalización | Asignación Directa |
| Identificación de interesados | Identificación de interesados | Coordinador de stakeholders | 30 | 30 | Lista inicial de contactos y roles | Estimación paramétrica | 2025-10-16 | Coord. Comunicación | CDMX | Time Driven | Laptop / Teléfono | 1 | Comunicación y registro | Asignación Directa |
| Junta de entregable de inicio | Junta de entregable de inicio | Facilitador de junta | 10 | 10 | Participación de equipo completo y presentación formal | Estimación por tarea | 2025-10-18 | Gerente de proyecto | CDMX | Time Drive | Sala de Juntas / Proyector | 1 | Reunión presencial o híbrida | Asignación Directa |
| Solicitud de cambio | Solicitud de cambio | Coordinador de cambios | 15 | 15 | Uso de formulario estandarizado y aprobación inicial | Estimación paramétrica | 2025-10-19 | Coord. Cambios | CDMX | Resource Driven | Laptop / Software de Gestión | 1 | Procesamiento de solicitud | Asignación Directa |
| Informe de desempeño N°1 | Informe de desempeño N°1 | Analista de métricas | 20 | 20 | Datos de avance reales y comparación con línea base | Estimación por experto | 2025-10-20 | Analista de control | CDMX | Time Driven | Laptop / Software de Análisis | 1 | Procesamiento de datos | Asignación Directa |
| Reunión de control de trabajo del proyecto | Reunión de control de trabajo del proyecto | Facilitador de junta | 8 | 8 | Participación de equipo y revisión de avances | Estimación por tarea | 2025-10-21 | Gerente de proyecto | CDMX | Time Driven | Sala de Juntas / Proyector | 1 | Reunión de seguimiento | Asignación Directa |
| Acta de cierre de la etapa de inicio | Acta de cierre de la etapa de inicio | Gerente de proyecto | 25 | 25 | Revisión de entregables y aprobación formal | Estimación análoga | 2025-10-22 | Gerente de proyecto | CDMX | Resource Driven | Laptop / Impresora | 1 | Documentación de cierre | Asignación Directa |
| Plan de gestión de proyecto | Plan de gestión de proyecto | Analista | 60 | 60 | Disponibilidad total del analista | Juicio de Expertos | 03/11/2025 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Project | 1 | Equipo de cómputo estándar asignado al analista | Asignación Directa |
| Plan de gestión de cambios | Plan de gestión de cambios | Coord. Proyectos | 40 | 40 | Validación con interesados clave | Juicio de Expertos | 08/11/2025 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Office | 1 | Requiere Office para redacción de procedimientos | Asignación Directa |
| Plan de gestión de configuración | Plan de gestión de configuración | Analista | 24 | 24 | Definición de versiones y repositorios | Estimación Análoga | 11/11/2025 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Servidor de Archivos / Git | 1 | Acceso a repositorios y herramientas de versión | Asignación Directa |
| Plan de gestión de requisitos | Plan de gestión de requisitos | Coord. Proyectos | 32 | 32 | Revisión de alcance preliminar | Estimación Paramétrica | 15/11/2025 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Excel | 1 | Equipo estándar para documentación de gestión | Asignación Directa |
| Documentación de requisitos | Documentación de requisitos | Analista | 56 | 56 | Entrevistas con stakeholders completas | Juicio de Expertos | 22/11/2025 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Time Driven | Laptop / Grabadora voz | 1 | Laptop para procesar entrevistas y actas | Asignación Directa |
| Matriz de trazabilidad | Matriz de trazabilidad | Analista Seguridad | 64 | 64 | Requisitos aprobados previamente | Estimación Paramétrica | 30/11/2025 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Excel | 1 | Excel avanzado necesario para cruce de datos | Asignación Directa |
| Plan de gestión de alcance | Plan de gestión de alcance | Director TI | 40 | 40 | Alcance del acta de constitución | Juicio de Expertos | 06/12/2025 | Solís Espinosa Cristian | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Project | 1 | Herramienta de gestión para definir límites | Asignación Directa |
| EDT (Estructura de Desglose) | EDT (Estructura de Desglose) | Coord. Proyectos | 56 | 56 | Descomposición hasta paquetes de trabajo | Estimación Análoga | 19/12/2025 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Resource Driven | Laptop / Software WBS | 1 | Software de cálculo de cargas eléctricas | Asignación Directa |
| Diseño infraestructura Data Center | Diseño infraestructura Data Center | Analista | 64 | 64 | Planos arquitectónicos base disponibles | Juicio de Expertos | 02/01/2026 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Laptop / Software CAD | 1 | Software de diseño arquitectónico 3D requerido | Asignación Directa |
| Diseño de red y conectividad | Diseño de red y conectividad | Director TI | 48 | 48 | Requerimientos de ancho de banda definidos | Juicio de Expertos | 14/01/2026 | Solís Espinosa Cristian | CDMX | Resource Driven | Laptop / Simulador Red | 1 | Simulador de redes necesario para topologías | Asignación Directa |
| Planificación de Adquisiciones | Planificación de Adquisiciones | Admin. Financiero | 80 | 80 | Cotizaciones de proveedores recibidas | Estimación Ascendente | 20/02/2026 | Yamamoto Hiroshi | CDMX | Time Driven | Laptop / ERP Financiero | 1 | Hojas de cálculo financieras y cotizaciones | Asignación Directa |
| Presupuesto del proyecto | Presupuesto del proyecto | Admin. Financiero | 40 | 40 | Costos unitarios validados | Estimación Ascendente | 17/03/2026 | Yamamoto Hiroshi | CDMX | Resource Driven | Laptop / MS Excel | 1 | Hojas de cálculo financieras y cotizaciones | Asignación Directa |
| Plan de gestión del proyecto (actualización) | Plan de gestión del proyecto (actualización) | Gerente de proyecto | 40 | 40 | Se cuenta con el registro de todos los cambios aprobados previos. | Juicio de Expertos | 2026-04-0 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Laptop / Licencia MS Project | 1 | Requerido para actualizar cronogramas y planes. | Asignación Directa |
| Junta de entregable del plan de gestión | Junta de entregable del plan de gestión | Facilitador de junta | 10 | 10 | Disponibilidad de todos los líderes de equipo y stakeholders clave. | Estimación por tarea | 2026-04-09 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Time Driven | Sala de Juntas / Proyector | 1 | Reunión presencial o híbrida para aprobación. | Asignación Directa |
| Ejecución técnica | Ejecución técnica | Equipo de desarrollo | 400 | 400 | Desarrollo, integración y pruebas unitarias | Estimación paramétrica | 2026-08-08 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | CDMX | Resource Driven | Servidores / Racks / Herramientas de Red | 1 Lote | Infraestructura física y lógica necesaria para el despliegue. | Estimación Paramétrica |
| Puesta en marcha y implementación | Puesta en marcha y implementación | Equipo de entrega | 120 | 120 | Instalación y configuración en producción | Juicio de Expertos | 2026-08-12 | Hernandez Cardenas Alberto | CDMX | Resource Driven | Entorno de Producción / Licencias | 1 Lote | Software base y configuraciones finales para producción. | Estimación por experto |
| Transferencia de conocimiento y manuales | Transferencia de conocimiento y manuales | Capacitador | 80 | 80 | Elaboración de manuales y sesiones de capacitación | Estimación paramétrica | 2026-08-12 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | CDMX | Time Driven | Material didáctico / Sala de capacitación | 10 Kits | Manuales impresos/digitales para los asistentes. | Por número de asistentes |
| Validación funcional del sistema integral | Validación funcional del sistema integral | Tester senior | 100 | 100 | Pruebas de aceptación con usuario | Estimación por experto | 2026-08-18 | Hernandez Cardenas Alberto | CDMX | Resource Driven | Software de Testing Automatizado | 1 | Scripts de prueba y entorno de QA. | Asignación Directa |
| Certificación de cumplimiento y auditoría | Certificación de cumplimiento y auditoría | Auditor de calidad | 60 | 60 | Pruebas de aceptación con usuario | Estimación paramétrica | 2026-08-21 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | CDMX |  | Herramientas de Auditoría / Normas ISO | 1 | Software de escaneo de vulnerabilidades y cumplimiento. | Asignación Directa |
| Entrega formal al cliente | Entrega formal al cliente | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Verificación de estándares y normativas | Estimación por tarea | 2026-08-27 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Time Driven | Actas Impresas / Bolígrafos | 3 Juegos | Documentación legal para firma de aceptación. | Asignación Directa |
| Evaluación de competencias generales | Evaluación de competencias generales | Personal RRHH | 30 | 30 | Ceremonia de entrega y firma de aceptación | Estimación paramétrica | 2026-08-29 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Time Driven | Plataforma de Evaluación 360 | 1 | Software para gestión del desempeño del equipo. | Asignación Directa |
| Acta de cierre de la etapa de ejecución | Acta de cierre de la etapa de ejecución | Gerente de proyecto | 25 | 25 | Evaluación de desempeño del equipo | Estimación análoga | 2026-08-29 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Time Driven | Laptop / Impresora | 1 | Generación de reporte de cierre de fase. | Asignación Directa |
| Acta de aceptación del proyecto | Acta de aceptación del proyecto | Gerente de proyecto | 15 | 15 | Revisión de entregables y lecciones aprendidas | Estimación por tarea | 2026-09-02 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Documentación Contractual Final | 1 Original | Documento legal que oficializa la entrega. | Asignación Directa |
| Gestión de documentación | Gestión de documentación | Administrador de documentación | 50 | 50 | Organización y almacenamiento de archivos | Estimación paramétrica | 2026-09-07 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Time Driven | Repositorio Digital / Disco Duro Externo | 1TB | Almacenamiento final de los activos del proyecto. | Estimación por capacidad |
| Junta de entregable de cierre | Junta de entregable de cierre | Facilitador de junta | 10 | 10 | Presentación de resultados finales | Estimación por tarea | 2026-09-10 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Resource Driven | Sala de Juntas / Videoconferencia | 1 | Presentación de resultados a los interesados. | Asignación Directa |
| Informe final de resultados | Informe final de resultados | Gerente de proyecto | 40 | 40 | Consolidación de métricas y cumplimiento | Juicio de Expertos | 2026-09-15 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Time Driven | Laptop / Software de Análisis de Datos | 1 | Consolidación de métricas y KPIs del proyecto. | Asignación Directa |
| Evaluación del cumplimiento del alcance | Evaluación del cumplimiento del alcance | Control de calidad | 35 | 35 | Verificación contra EDT y declaración de alcance | Estimación paramétrica | 2026-09-15 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Resource Driven | Matriz de Trazabilidad Final | 1 | Cotejo de entregables vs requisitos iniciales. | Asignación Directa |
| Liberación de recursos humanos y materiales | Liberación de recursos humanos y materiales | Coordinador de recursos | 20 | 20 | Desmovilización y entrega de activos | Estimación por tarea | 2026-09-19 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Resource Driven | Formatos de Liberación / Inventario | 1 Lote | Listas de chequeo para devolución de equipos. | Asignación Directa |
| Registro de lecciones aprendidas | Registro de lecciones aprendidas | Gerente de proyecto | 30 | 30 | Taller retrospectivo con equipo | Estimación por experto | 2026-09-25 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Pizarra / Post-its (físicos o digitales) | 1 | Material para dinámica de retrospectiva. | Asignación Directa |
| Cierre administrativo y contractual | Cierre administrativo y contractual | Administrador de contratos | 45 | 45 | Liquidación financiera y cierre legal | Estimación paramétrica | 2026-10-03 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Time Driven | Sistema Contable / Facturas Finales | 1 | Procesamiento de pagos pendientes y cierre de cuentas. | Asignación Directa |
| Solicitud de cambio (Fase Cierre) | Solicitud de cambio (Fase Cierre) | Coordinador de cambios | 10 | 10 | Últimos ajustes documentales | Estimación paramétrica | 2026-10-11 | Molina Chavarria Pablo | CDMX | Resource Driven | Formato de Control de Cambios | 1 | Ajustes menores documentales de último momento. | Asignación Directa |
| Informe de desempeño N°1 (Final) | Informe de desempeño N°1 (Final) | Analista de métricas | 15 | 15 | Métricas finales de cierre | Juicio de Expertos | 2026-10-15 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Resource Driven | Dashboard de Métricas / Laptop | 1 | Reporte final de varianza (costo/tiempo). | Asignación Directa |
| Reunión de control de trabajo del proyecto | Reunión de control de trabajo del proyecto | Facilitador de junta | 8 | 8 | Revisión final de avances pendientes | Estimación por tarea | 2026-10-21 | Ruiz Domínguez Abdiel | CDMX | Time Driven | Sala de Juntas | 1 | Última revisión de pendientes administrativos. | Asignación Directa |
| Acta de cierre de la etapa de cierre | Acta de cierre de la etapa de cierre | Gerente de proyecto | 20 | 20 | Formalización de cierre total del proyecto | Estimación análoga | 2026-10-21 | Morales Quiroz Daniel | CDMX | Resource Driven | Firma Digital / Archivo Físico | 1 | Documento que disuelve formalmente el equipo del proyecto. | Asignación Directa |