| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Hernández Cárdenas Alberto |  |  |  |  |

COSTEO DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| PYME CLOUD MEXICO | PMCMX |

|  |  | TIPO DE RECURSO: PERSONAL |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | ACTIVIDAD | NOMBRE DE RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | NOMBRE DE RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | NOMBRE DE RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| Estrategia de gestión | Estrategia de gestión de interesados | Coordinador de Stakeholders | Horas | 40 | $300 | $12,000 | - | Lote | 0 | $0 | $0 | Laptop / Licencia Office | Equipo / Licencia | 1 | $500 (Uso) | $500 |
| Análisis de factibilidad | Análisis de factibilidad | Analista de negocio | Horas | 40 | $350 | $14,000 | - | Lote | 0 | $0 | $0 | Laptop / Acceso Internet | Equipo / Licencia | 1 | $500 | $500 |
| Acta de constitución | Acta de constitución del proyecto | Gerente de proyecto | Horas | 20 | $600 | $12,000 | - | Lote | 0 | $0 | $0 | Laptop / Firma Digital | Equipo / Licencia | 1 | $200 | $200 |
| Planificación | Identificación de interesados | Coordinador de Stakeholders | Horas | 30 | $300 | $9,000 | - | Lote | 0 | $0 | $0 | Laptop / Teléfono | Equipo / Licencia | 1 | $200 | $200 |
| Planificación | Solicitud de cambio | Coordinador de cambios | Horas | 15 | $300 | $4,500 | - | Lote | 0 | $0 | $0 | Laptop / Software Gestión | Equipo / Licencia | 1 | $1,000 | $1,000 |
| Diseño | Diseño infraestructura Data Center | Analista | Horas | 56 | $400 | $22,400 | Planos arquitectónicos base | Lote | 1 | $5,000 | $5,000 | Laptop / Software CAD (Licencia) | Equipo / Licencia | 1 | $50,000 | $50,000 |
| Diseño | Diseño de red y conectividad | Director TI | Horas | 40 | $700 | $28,000 | Requerimientos de ancho de banda | Lote | 1 | $0 | $0 | Laptop / Simulador Red | Equipo / Licencia | 1 | $30,000 | $30,000 |
| Adquisiciones | Planificación de Adquisiciones | Admin. Financiero | Horas | 40 | $350 | $14,000 | Cotizaciones proveedores | Lote | 1 | $0 | $0 | Laptop / ERP Financiero | Equipo / Licencia | 1 | $15,000 | $15,000 |
| Ejecución | Ejecución técnica (Desarrollo e integración) | Equipo de desarrollo | Horas | 400 | $400 | $160,000 | Servidores, Racks, Firewalls (Hardware) | Lote | 1 (Lote) | $7,000,000 | $7,000,000 | Infraestructura Data Center (Adecuación y Energía) | Equipo / Licencia | 1 (Lote) | $12,100,000 | $12,100,000 |
| Implementación | Puesta en marcha e implementación | Equipo de entrega | Horas | 120 | $350 | $42,000 | Licencias de Software y Ciberseguridad | Lote | 1 (Lote) | $900,000 | $900,000 | Entorno de Producción / Almacenamiento | Equipo / Licencia | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| Capacitación | Transferencia de conocimiento | Capacitador | Horas | 120 | $300 | $36,000 | Material didáctico / Manuales | Lote | 10 (Kits) | $2,000 | $20,000 | Sala Capacitación / Proyector | Equipo / Licencia | 1 | $5,000 | $5,000 |
| Calidad | Validación funcional del sistema | Tester Senior | Horas | 100 | $350 | $35,000 | Scripts de prueba | Lote | 1 | $0 | $0 | Software de Testing Automatizado | Equipo / Licencia | 1 | $25,000 | $25,000 |
| Certificación | Certificación de cumplimiento | Auditor de calidad | Horas | 40 | $500 | $20,000 | Normas ISO / Auditoría | Lote | 1 | $150,000 | $150,000 | Software escaneo vulnerabilidades | Equipo / Licencia | 1 | $40,000 | $40,000 |
| Cierre | Entrega formal al cliente | Gerente de proyecto | Horas | 20 | $600 | $12,000 | Actas Impresas / Bolígrafos | Lote | 5 | $100 | $500 | Laptop / Impresora | Equipo / Licencia | 1 | $500 | $500 |
| Cierre | Gestión de documentación | Admin. Documentación | Horas | 50 | $250 | $12,500 | Disco Duro Externo / Almacenamiento | Lote | 2 | $2,000 | $4,000 | Repositorio Digital | Equipo / Licencia | 1 | $5,000 | $5,000 |