| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Molina Chavarria Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 23/03/2026 | PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS |

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| PyMe Cloud México | PMECM |

| ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Rol | Persona Asignada | Responsabilidades |  | Niveles de Autoridad |
| Gerente de Operaciones | Carla Mendoza | Dirigir el proceso de control de cambios, revisar el impacto en alcance, costo, tiempo y calidad. |  | Alta – Aprueba cambios estratégicos y remite al comité de cambios. |
| Coordinador de proyectos | Abdiel Efraín Ruiz | Supervisar la documentación de solicitudes de cambio y coordinarlo. |  | Alta – Supervisión de planes y cumplimiento de objetivos |
| Administrador financiero y contable | Jorge Ramírez | Evaluar el impacto económico y actualizar presupuestos y líneas base de costos. |  | Alta – Aprueba los ajustes financieros. |
| Administrador de Infraestructura | Luis Fernando Ríos | Analizar impacto técnico y de recursos ante solicitudes de cambio. |  | Alta – Responsable técnico principal y recomienda acciones técnicas |
| Analista de Seguridad Informática | Pablo Molina Chavarria | Verificar riesgos de ciberseguridad o disponibilidad derivados del cambio. |  | Alta – Veto de cambios inseguros. |
| TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS. |  |  |  |  |
| - Cambio Menor: - Ajustes administrativos o de procedimiento que no afecten el alcance, costo o cronograma. (Ej. Actualización de documentación interna o corrección menor en un entregable) - Cambio Moderado: - Modificaciones que alteran actividades del cronograma o asignaciones de recursos, sin impacto significativo en los costos globales. (Ej. Reprogramación de tareas por mantenimiento o ajustes técnicos menores) - Cambio Mayor: - Afecta el alcance, el presupuesto total o el cronograma general del proyecto. (Ej. Adquisición de nuevo hardware no previsto, ampliación del servicio, ampliación de infraestructura) |  |  |  |  |
| PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. |  |  |  |  |
| Qué |  |  | Cualquier solicitud de cambio que modifique los parámetros base del proyecto (alcance, costo, tiempo, calidad o riesgos) deberá registrarse y someterse al proceso de control. |  |
| Quién |  |  | Miembro del equipo o stakeholder. Coordinador de proyectos. Gerente de Proyecto. |  |
| Cómo |  |  | - Se registra la solicitud en el Formato de Solicitud de Cambio. - Se analiza el impacto técnico, financiero y operativo. - Se presenta al comité de control de cambios. - Se aprueba, pospone o rechaza la solicitud. - Si se aprueba, se actualizan las líneas base afectadas. - Se comunica oficialmente el resultado a todos los interesados. |  |
| Cuándo |  |  | Revisión semanal de solicitudes durante la ejecución del proyecto. Cambios urgentes: pueden atenderse en un plazo máximo de 48 horas. |  |
| Donde |  |  | Toda documentación de cambios se resguarda en el repositorio oficial del proyecto. |  |

| PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: DESCRIBIR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE REÚNA EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS. |  |
| --- | --- |
| - El gerente del proyecto evalúa la urgencia y autoriza la implementación inmediata. - Se notifica al Administrador del área que corresponda para ejecutar el cambio. - Se documenta el impacto y genera un reporte post-ejecución en un plazo máximo de 24 horas. - El cambio se presenta en la siguiente reunión para su validación y registro formal. |  |
| HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR CON QUE HERRAMIENTAS SE CUENTA PARA OPERAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS. |  |
| Software | - MS Project y Excel para seguimiento de cronogramas. - Google Workspace y MS Sharepoint para almacenamiento seguro de versiones y reportes. |
| Procedimientos | - Procedimiento “Control de Cambios en Proyectos” - Gestión de Cambios Urgentes y Correctivos. |
| Formatos | - Solicitud de Cambio - Acta de Aprobación de Cambio - Registro Histórico de Cambios Implementados |
| Otros |  |