| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1 | Solis Espinoza Cristian Eduardo | Molina Chavarría Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 23-Abr-26 | Informe de Desempeño (Cierre de Planeación) |

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº ……

- COMPLETO -

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM | 23/12/2025 – 20/04/2026 |

| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Situación del Alcance |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % AVANCE REAL | EV / BAC | $19,584,200 / $36,200,000 | 54.10% |
| % AVANCE PLANIFICADO | PV / BAC | $20,000,000 / $36,200,000 | 55.25% |
| 2.- Eficiencia del Cronograma |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | EV – PV | $19,584,200 – $20,000,000 | $484,200 |
| SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL Cronograma) | EV / PV | $19,584,200 / $19,100,000 | 0.98 |
| 3.- Eficiencia del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV (VARIACIÓN DEL COSTE) | EV – AC | $19,584,200 – $19,100,000 | -$350,000 |
| CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | EV / AC | $12,500,000 / $12,850,000 | 1.03 |
| 4.- Cumplimiento de Objetivos de Calidad |  |  |  |
| Se han completado satisfactoriamente los documentos centrales de la gestión: "Plan de Dirección del Proyecto", "EDT y Diccionario", y los "Planes Subsidiarios" (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos, etc.). Se finalizaron los diseños de ingeniería crítica: "Diseño de la infraestructura del centro de datos", "Diseño de red y conectividad" y "Diseño de seguridad física y lógica". Los entregables han pasado las revisiones de calidad internas. El ligero retraso en el cronograma (mencionado en el punto 2) se debió a revisiones adicionales en el "Diseño de climatización y control ambiental", asegurando así el cumplimiento de los estándares de calidad ISO requeridos antes de pasar a ejecución. |  |  |  |

| REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Alcance del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % de Avance Planificado de Periodo | (PVj/BAC) – (PVi/BAC) | (20,000,000 / 36,200,000) – (6,000,000 / 36,200,000) | 38.67% |
| % de Avance Real del Periodo | (EVj/BAC) – (EVi/BAC) | (19,584,200 / 36,200,000) – (5,886,120 / 36,200,000) | 37.84% |
| 2.- Valor Ganado del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Valor Ganado Planificado | PVj – PVi | $20,000,000 – $6,000,000 | $14,000,000 |
| Valor Ganado Real | EVj – EVi | $19,584,200 – $5,886,120 | $13,698,080 |
| 3.- Costo del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Costo Planificado | PVj – PVi | $20,000,000 – $6,000,000 | $14,000,000 |
| Costo Real | ACj - ACi | $19,100,000 – $5,700,000 | $13,400,000 |

# Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

| 4.- Eficiencia del Cronograma en el Periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV del Periodo | (EVj–EVi)-(PVj–PVi) | $13,698,080 – $14,000,000 | -$301,920 |
| SPI del Periodo | (EVj–EVi)/(PVj–PVi) | $13,698,080 / $14,000,0000 | 0.978 |
| 5.- Eficiencia del Costo en el Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV del Periodo | (EVj– EVi)-(ACj–ACi) | $13,698,080 – $13,400,000 | $298,080 |
| CPI del Periodo | (EVj– EVi)/(ACj–ACi) | $13,698,080 / $13,400,000 | 1.022 |

| PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pronóstico del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) | AC +[(BAC - EV)/CPI] | $19,100,000 + [($36,200,000 - $19,584,200) / 1.03] | $35,231,845 |
| ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) | (BAC - EV)/CPI | ($36,200,000 - $19,584,200) / 1.03 | $16,131,845 |
| VAC (VARIANCE AT COMPLETION) | BAC – EAC | $36,200,000 – $35,231,845 | $968,155 |
| Pronóstico del Tiempo |  |  |  |
| EAC (DE TIEMPO) |  | 12.26 meses. |  |
| ETC (DE TIEMPO) |  | 0.26 meses |  |
| VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE) |  | 0.26 meses (Retraso pronosticado) |  |
| Fecha de Término Planificada |  | 28-Oct-2026 |  |
| Fecha de Término Pronosticada |  | 05-Nov-2026 |  |

estado actual de Problemas y Riesgos

Durante la definición del "Diseño de Climatización y Control Ambiental", hubo una demora menor en la aprobación de los planos debido a ajustes en la redundancia de los equipos HVAC para cumplir con la norma TIA-942. Estado: Resuelto (Planos aprobados y línea base actualizada).

Ligera desviación en el cronograma acumulado (-$415k en valor ganado) debido a la exhaustividad requerida en la documentación de requisitos.

"Retrasos en la entrega de hardware importado (Servidores/UPS)". Dado que entramos a la fase de Ejecución/Adquisiciones, este riesgo aumenta su probabilidad. Se ha mitigado contactando proveedores con stock local.

"Definición incompleta del alcance". Al finalizar la planeación y aprobar la EDT y Diccionario, este riesgo se reduce drásticamente.

Trabajo terminado durante el periodo

Gestión: Plan para la dirección del proyecto y planes subsidiarios (Alcance, Cronograma, Costos, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Interesados).

Alcance: Recopilación de requisitos, Declaración de alcance, EDT y Diccionario de la EDT.

Ingeniería y Diseño (Producto): - Planeación Técnica (Infraestructura, Arquitectura, Redes y Conectividad). - Diseño Eléctrico y Energía Redundante. - Diseño de Climatización y Seguridad (Física/Lógica). - Diseño de Replicación y Sincronización de datos.

Trabajo a ser realizado en el siguiente periodo

Emisión de órdenes de compra para equipos (Servidores, Racks, UPS) y contratación de servicios.

Acondicionamiento del área técnica (Pisos falsos, obra civil menor).

Cableado estructurado, montaje de Racks y Gabinetes.

Resumen de cambios aprobados durante el periodo

Se aprobó una solicitud de cambio menor para ajustar las especificaciones técnicas de los servidores de respaldo (aumentando capacidad de RAM) sin impactar la línea base de costos gracias a una negociación favorable con el proveedor.

Resultados de análisis de variaciones

El proyecto es eficiente (CPI > 1). Los costos de planeación fueron menores a lo estimado inicialmente.

El proyecto presenta una desviación mínima recuperable (SPI = 0.98). El retraso de ~4 días no impacta la ruta crítica de manera irreversible y se planea recuperar durante la instalación de equipos (Ejecución).

Otra información relevante para revisión y discusión

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.	2