| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espoinosa Cristian Eduardo | Solis Espoinosa Cristian Eduardo | 22/04/2026, |  |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº …

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |
| PyME CLOUD Mexico | PCMX |  |

| Tipo de Cambio Requerido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción Correctiva |  |  | Reparación por Defecto |  |
| Acción Preventiva |  |  | Cambio en el Plan de Proyecto | X |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. |  |  |  |  |
| Existe una desviación crítica y generalizada del cronograma planificado. La fase de planificación, inicialmente programada para concluir el 15/04/2026, está proyectada a terminar el 22/04/2026, un retraso de aproximadamente 7 dias. - Problema: Incumplimiento masivo de las fechas de entrega planificadas. - Causas (Probables): Estimaciones iniciales poco realistas, asignación inadecuada o falta de recursos clave (humanos, técnicos), retrasos en la obtención de aprobaciones internas, dependencias externas no gestionadas, o la ocurrencia de riesgos no mitigados. - Consecuencias: El inicio de las fases de ejecución y adquisición se posponen significativamente. Hay un alto riesgo de incumplimiento de la fecha de finalización del proyecto, aumento de costos por extensión de tiempos, y posible pérdida de confianza por parte del patrocinador y stakeholders. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. |  |  |  |  |
| Descripción detallada del cambio solicitado Se solicita la aprobación formal para actualizar la línea base del cronograma del proyecto, adoptando las nuevas fechas "Reales" como la nueva línea base aprobada, junto con un plan de acción para recuperación parcial. - Qué: 1) Aprobar la nueva línea base del cronograma con fechas ajustadas (basadas en las columnas "Inicio Real" y "Fin Real"). 2) Aprobar la asignación de recursos adicionales o la renegociación de prioridades para actividades futuras. 3) Aprobar la revisión del presupuesto por posibles costos extendidos. - Quién: Equipo de Gestión de Proyectos, con supervisión del Comité de Control de Cambios. - Cómo: Actualizando los documentos del plan de proyecto (cronograma, presupuesto, plan de gestión de adquisiciones) y comunicando formalmente el cambio a todos los stakeholders. - Cuándo: Inmediatamente después de la aprobación de esta solicitud. - Dónde: En todos los sistemas y documentos oficiales de gestión del proyecto (por ejemplo, MS Project, repositorio de documentos, informes de avance). |  |  |  |  |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. |  |  |  |  |
| Se solicita este cambio porque el cronograma original ya no es viable ni realista. Continuar con la planificación anterior generaría informes de avance falsos y ocultaría el verdadero estado del proyecto, impidiendo una gestión efectiva. - Motivo principal: Regularizar la situación del proyecto, estableciendo una línea base alcanzable que permita medir el desempeño futuro de manera realista. - Por qué este curso de acción: Es la práctica estándar de gestión de proyectos (PMI) ante desviaciones importantes de la línea base. La alternativa (no hacer nada) es inaceptable, ya que perpetúa la gestión basada en información incorrecta. - Qué sucedería si no se realiza: Se perdería el control formal sobre el proyecto, los informes seguirían siendo inexactos, no se podrían tomar decisiones correctivas basadas en la realidad, y el riesgo de fracaso total del proyecto aumentaría drásticamente. |  |  |  |  |
| Efectos en el Proyecto |  |  |  |  |
| En el corto plazo |  |  | En el largo plazo |  |
| En el corto plazo: Se requerirá esfuerzo administrativo para actualizar documentos y sistemas. Posible impacto en la moral del equipo al reconocer formalmente el retraso. Se podrán identificar las actividades críticas actuales con mayor precisión. |  |  | En el largo plazo: Mayor transparencia y control. Posible renegociación de la fecha final de entrega con el patrocinador. Posible impacto en el presupuesto total por el alargamiento del proyecto. |  |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones |  |  |  |  |
| - Dependiendo de los recursos compartidos, otros proyectos podrían verse afectados si se requieren recursos adicionales para este proyecto. - Si el proyecto alimenta a otro programa, las fechas de entrega de dicho programa deberán revisarse. - Las adquisiciones planificadas se retrasarán, lo que debe comunicarse a proveedores y departamento de compras. |  |  |  |  |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. |  |  |  |  |
| - Clientes/Usuarios finales: La entrega del nuevo centro de datos se retrasará significativamente, lo que debe comunicarse y gestionarse. - Proveedores: Las órdenes de compra y los plazos de entrega de equipos y servicios deberán renegociarse en función del nuevo cronograma. - Contratos: Puede haber cláusulas por incumplimiento de plazos que deban revisarse. |  |  |  |  |
| Observaciones y Comentarios adicionales |  |  |  |  |
| Se recomienda realizar una lección aprendida inmediata para analizar en profundidad las causas raíz de estos retrasos masivos (por ejemplo, revisión del proceso de estimación, disponibilidad de recursos, gestión de dependencias) y aplicar correcciones a la gestión del resto del proyecto y a proyectos futuros. Es crucial gestionar activamente las expectativas de los stakeholders a partir de este punto. |  |  |  |  |
| Revisión del Comité de Control de Cambios |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión |  |  |  |  |
| Efectuada Por |  |  |  |  |
| Resultados de Revisión (aprobada/rechazada) |  |  |  |  |
| Responsable de Aplicar/Informar |  |  |  |  |
| Observaciones Especiales |  |  |  |  |