| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espinosa Cristian Eduardo | Solis Espinosa Cristian Eduardo | 20/09/2026 |  |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 3

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |
| PyME CLOUD Mexico | PCMX |  |

| Tipo de Cambio Requerido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción Correctiva |  |  | Reparación por Defecto |  |
| Acción Preventiva |  |  | Cambio en el Plan de Proyecto | X |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. |  |  |  |  |
| Se confirma y profundiza la desviación crítica y estructural del cronograma del proyecto, extendiéndose ahora a las fases de ejecución, pruebas y puesta en marcha. El retraso ya no es solo de la fase de planificación, sino que impacta todo el ciclo de vida del proyecto. - Problema: Las fechas reales de inicio y fin para las actividades de ejecución (desde la preparación del sitio hasta las auditorías finales) están desplazadas 2 días respecto al plan original. Ejemplos críticos: "Plan de gestión del proyecto" (1 día planificado vs. 2 reales), "Junta de entregable" (1 vs. 2), y actividades complejas como "Integración de redundancia" (1 vs. 2 días) o "Auditoría técnica" (1 vs. 2). - Causas (Identificadas y confirmadas): La raíz del problema inició en la fase de planificación (Solicitud de Cambio anterior) y se ha propagado. Posibles causas adicionales: Falta de disponibilidad de sitios físicos, retrasos críticos en la cadena de suministro de equipos (servidores, racks, UPS), escasez de personal especializado para instalaciones complejas, y/o procesos de aprobación de avances excesivamente lentos. - Consecuencias: La fecha de finalización del proyecto se pospondrá hasta finales de diciembre de 2026 o más, frente a una fecha original estimada para el tercer trimestre de 2026. Esto representa un sobrecosto significativo (costos fijos extendidos, recursos dedicados por más tiempo) y un alto riesgo de obsolescencia tecnológica de la solución al momento de la entrega. La credibilidad del proyecto está en riesgo. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. |  |  |  |  |
| Se solicita la aprobación formal para actualizar y consolidar la nueva línea base integral del proyecto, incorporando los retrasos de las fases de ejecución y cierre, junto con un plan de recuperación agresivo (crash o fast-tracking) para actividades futuras no iniciadas. - Qué: 1) Aprobar la nueva línea base maestra del cronograma (integración de los retrasos de planificación y ejecución). 2) Autorizar la ejecución de un análisis de ruta crítica para identificar oportunidades de compresión de cronograma en actividades pendientes (ej: solapamiento de tareas, turnos extras). 3) Revisar y aprobar el incremento presupuestario necesario debido a la extensión del proyecto y a las posibles acciones de recuperación. 4) Revisar el alcance para descartar elementos no críticos (si aplica). - Quién: Comité de Control de Cambios, Gerente del Proyecto, Patrocinador. - Cómo: Actualizando el cronograma maestro, el presupuesto y la línea de base del alcance. Presentando un plan de recuperación detallado en la siguiente revisión de avance. - Cuándo: De forma inmediata y urgente, para evitar mayores derrames en las fechas posteriores. - Dónde: En todos los sistemas de gestión del proyecto (ej., MS Project, ERP), y en la comunicación oficial a todos los stakeholders. |  |  |  |  |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. |  |  |  |  |
| Este cambio es urgente y necesario para rescatar la gobernabilidad del proyecto. La línea base anterior está completamente obsoleta y seguir usándola imposibilita cualquier intento realista de gestión, pronóstico o toma de decisiones. - Motivo principal: Recuperar el control realista del proyecto alineando los planes formales con la realidad en campo. Es una condición indispensable para intentar una recuperación parcial del tiempo perdido. - Por qué este curso de acción: Es el único camino profesional para proyectos con desviaciones mayores. Las alternativas (ignorar el retraso, hacer ajustes informales) son negligentes y conducen al fracaso seguro. Un replanteamiento completo (re-baselining) es el estándar de la industria en estos casos. - Qué sucedería si no se realiza: El proyecto entraría en un estado de "negación oficial", donde los reportes serían ficticios. Se agotaría el presupuesto antes de completar las actividades, se incumplirían todos los hitos contractuales sin un proceso formal de gestión de cambios, y el proyecto probablemente sería cancelado por incumplimiento extremo. |  |  |  |  |
| Efectos en el Proyecto |  |  |  |  |
| En el corto plazo |  |  | En el largo plazo |  |
| En el corto plazo: Reconocimiento formal de la crisis. Posible reasignación o incorporación urgente de recursos. Reuniones intensivas para definir el plan de recuperación. Posible impacto en la moral. |  |  | En el largo plazo: Establecimiento de una nueva fecha de entrega realista (probablemente 2027). Aumento significativo del costo total del proyecto (CAPEX y OPEX). Revisión de los criterios de éxito originales. |  |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones |  |  |  |  |
| - Recursos Compartidos: Los recursos especializados (ingenieros de infraestructura, técnicos) quedarán comprometidos con este proyecto por un periodo mucho más largo, afectando la cartera de proyectos de TI/Operaciones. - Dependencias: Si otros proyectos dependen de la entrega de este centro de datos (por ejemplo, migraciones de aplicaciones, nuevos servicios), sus cronogramas deberán posponerse en cascada. - Financiero: La necesidad de mayor presupuesto puede competir con la financiación de otras iniciativas planificadas. |  |  |  |  |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. |  |  |  |  |
| - Clientes Internos/Usuarios: Los servicios de negocio que dependían de la nueva infraestructura sufrirán retrasos, posiblemente impactando operaciones o iniciativas estratégicas de la empresa. - Proveedores y Contratos: Se deberán renegociar todas las órdenes de compra y contratos de servicio, ya que las fechas de entrega, instalación y soporte contratadas ya no son válidas. Pueden aplicarse multas por cambios o requerirse nuevos procesos de licitación. - Auditorías y Cumplimiento: Si el proyecto está vinculado a compromisos regulatorios o de cumplimiento (ej., leyes de protección de datos que requieren un sitio de respaldo), el incumplimiento de los plazos podría generar sanciones legales o financieras para la organización. |  |  |  |  |
| Observaciones y Comentarios adicionales |  |  |  |  |
| ESTA SOLICITUD REPRESENTA UN PUNTO DE INFLEXIÓN CRÍTICO. Ya no se trata de un simple retraso, sino de una replanificación completa del proyecto. Se recomienda convocar de inmediato una Revisión de Puerto (Gate Review) o una reunión de crisis con el Patrocinador y el Comité Directivo para evaluar la continuidad misma del proyecto bajo estos nuevos parámetros (costo y tiempo muy superiores). Es imperativo documentar las lecciones aprendidas sobre estimación y gestión de proveedores para evitar que esto se repita. |  |  |  |  |
| Revisión del Comité de Control de Cambios |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión |  |  |  |  |
| Efectuada Por |  |  |  |  |
| Resultados de Revisión (aprobada/rechazada) |  |  |  |  |
| Responsable de Aplicar/Informar |  |  |  |  |
| Observaciones Especiales |  |  |  |  |