| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1 | Solís Espinoza Cristian Eduard | Molina Chavarría Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 04-Sep-26 | Informe de Desempeño (Cierre de Ejecución) |

# REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº ……

- COMPLETO -

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM | 21/04/2026 – 03/09/2026 (Fase de Ejecución) |

| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Situación del Alcance |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % AVANCE REAL | EV / BAC | $32,532,940 / $36,200,000 | 89.87% |
| % AVANCE PLANIFICADO | PV / BAC | $33,200,000 / $36,200,000 | 91.71% |
| 2.- Eficiencia del Cronograma |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | EV – PV | $32,532,940 – $33,200,000 | -$667,060 |
| SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL Cronograma) | EV / PV | $32,532,940 / $33,200,000 | 0.98 |
| 3.- Eficiencia del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV (VARIACIÓN DEL COSTE) | EV – AC | $32,532,940 – $31,800,000 | $732,940 |
| CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | EV / AC | $32,532,940 / $31,800,000 | 1.023 |
| 4.- Cumplimiento de Objetivos de Calidad |  |  |  |
| - Infraestructura Física: Se completó el acondicionamiento del Data Center (Piso falso, racks, energía y climatización) pasando las pruebas de estrés iniciales. - Infraestructura Lógica: Servidores, virtualización y seguridad perimetral instalados y configurados. - Pruebas: Se realizaron las "Pruebas de rendimiento y carga" y "Pruebas de conmutación (Failover)". Se detectaron errores menores en la replicación que fueron corregidos, garantizando la integridad de los datos según los requisitos. |  |  |  |

| REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Alcance del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % de Avance Planificado de Periodo | (PVj/BAC) – (PVi/BAC) | (33,200,000 / 36,200,000) – (20,000,000 / 36,200,000) | 36.46% |
| % de Avance Real del Periodo | (EVj/BAC) – (EVi/BAC) | (32,532,940 / 36,200,000) – (19,584,200 / 36,200,000) | 35.77% |
| 2.- Valor Ganado del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Valor Ganado Planificado | PVj – PVi | $33,200,000 – $20,000,000 | $13,200,000 |
| Valor Ganado Real | EVj – EVi | $32,532,940 – $19,584,200 | $12,948,740 |
| 3.- Costo del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Costo Planificado | PVj – PVi | $33,200,000 – $20,000,000 | $13,200,000 |
| Costo Real | ACj - ACi | $31,800,000 – $19,100,000 | $12,700,000 |

# Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

| 4.- Eficiencia del Cronograma en el Periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV del Periodo | (EVj–EVi)-(PVj–PVi) | $12,948,740 – $13,200,000 | -$251,260 |
| SPI del Periodo | (EVj–EVi)/(PVj–PVi) | $12,948,740 / $13,200,000 | 0.98 |
| 5.- Eficiencia del Costo en el Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV del Periodo | (EVj– EVi)-(ACj–ACi) | $12,948,740 – $12,700,000 | $248,740 |
| CPI del Periodo | (EVj– EVi)/(ACj–ACi) | $12,948,740 / $12,700,000 | 1.02 |

| PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pronóstico del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) | AC +[(BAC - EV)/CPI] | $31,800,000 + [($36,200,000 - $32,532,940) / 1.023] | $35,384,613 |
| ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) | (BAC - EV)/CPI | ($36,200,000 - $32,532,940) / 1.023 | $3,584,613 |
| VAC (VARIANCE AT COMPLETION) | BAC – EAC | $36,200,000 – $35,384,613 | $815,387 |
| Pronóstico del Tiempo |  |  |  |
| EAC (DE TIEMPO) |  | 12.24 meses. |  |
| ETC (DE TIEMPO) |  | 0.24 meses |  |
| VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE) |  | 0.24 meses (Retraso pronosticado) |  |
| Fecha de Término Planificada |  | 05-Nov-2026 |  |
| Fecha de Término Pronosticada |  | 12-Nov-2026 |  |

estado actual de Problemas y Riesgos

Incidente de Integración: Durante las "Pruebas de conmutación (Failover)", el tiempo de respuesta del sitio secundario superó el KPI establecido en 200ms. Solución: Se ajustaron las tablas de enrutamiento y la configuración del balanceador de carga. Se realizó una segunda prueba con resultados exitosos.

Logística: Retraso de 3 días en la aduana para la liberación de los switches Core. Se mitigó trabajando turnos extendidos durante el fin de semana para la instalación, recuperando parcialmente el tiempo.

Riesgo Cerrado: "Fallo de hardware crítico al inicio". Todos los equipos han sido instalados y operan correctamente (Burn-in test superado).

Riesgo Activo (Bajo): "Resistencia al cambio por parte del personal operativo". Al iniciar la capacitación técnica, se detectó cierta reticencia en el uso de las nuevas herramientas de monitoreo. Se ha reforzado el plan de gestión del cambio para la fase de Cierre/Transición.

Trabajo terminado durante el periodo

Infraestructura Física: Acondicionamiento de sitio, obra civil, eléctrica y climatización.

Hardware: Instalación de Servidores, Almacenamiento (SAN), Switches, Routers y Firewalls.

Software: Despliegue de virtualización, sistemas operativos y herramientas de gestión.

Redundancia: Configuración de replicación de datos y sitio secundario.

Calidad: Ejecución exitosa de pruebas de rendimiento, carga y recuperación ante desastres (DRP).

Capacitación: Inicio de transferencia de conocimiento al personal técnico.

Trabajo a ser realizado en el siguiente periodo

Administrativo: Cierre de contratos con proveedores, facturación final y liberación de recursos.

Documental: Entrega de manuales operativos, diagramas "As-Built" y acta de lecciones aprendidas.

Aceptación: Firma del "Acta de Aceptación del Proyecto" por parte de Pyme Cloud México.

Resumen de cambios aprobados durante el periodo

Durante la ejecución, se aprobó un cambio en la topología de red para agregar un nivel extra de seguridad (Firewall interno) solicitado por el área de auditoría. Este cambio se absorbió con el presupuesto ahorrado en otras partidas, sin afectar el BAC del proyecto.

La desviación de tiempo es mínima y controlada. La fecha de entrega final (5 de noviembre) ha sido comunicada y aceptada preliminarmente por los interesados, gestionando la expectativa correctamente.

Resultados de análisis de variaciones

El proyecto mantiene una salud financiera sólida (CPI 1.02).

Otra información relevante para revisión y discusión

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.	2