| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | Solis Espinosa Cristian Eduardo | Solis Espinosa Cristian Eduardo | 26/10/2026 |  |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 4

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |

| Tipo de Cambio Requerido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción Correctiva |  |  | Reparación por Defecto |  |
| Acción Preventiva |  |  | Cambio en el Plan de Proyecto | X |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. |  |  |  |  |
| Actualmente, el informe final de resultados (actividad 4.1.4) solo incluye métricas básicas de rendimiento, sin considerar indicadores de satisfacción del cliente ni datos de estabilidad post-implementación. Esto limita la capacidad de análisis para futuros proyectos y no cumple con las nuevas directrices de la organización sobre medición integral de resultados. Problema: Informe final incompleto según nuevos estándares organizacionales. Causa: Alcance original no incluía métricas de satisfacción y estabilidad. Consecuencia: Dificultad para justificar el valor del proyecto y aprender para futuras iniciativas. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. |  |  |  |  |
| Qué: Incluir en el informe final de resultados (4.1.4) dos nuevas secciones: Encuesta de satisfacción del cliente (nivel de cumplimiento de expectativas). Reporte de estabilidad del sistema durante los primeros 30 días post-implementación. Quién: Morales Quiroz Daniel Alejandro (responsable de 4.1.4) con apoyo de Hernández Gabino Edson Saul. Cómo: Diseñar plantilla de encuesta de satisfacción. Recopilar datos de monitoreo post-implementación. Integrar análisis cualitativo y cuantitativo en el informe. Cuándo: Durante la ejecución de 4.1.4 (10/09/2026 – 15/09/2026). Dónde: En la documentación del proyecto, repositorio oficial y acta de cierre. |  |  |  |  |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. |  |  |  |  |
| Se solicita este cambio para alinear el cierre del proyecto con los nuevos lineamientos corporativos de medición integral, lo que permitirá: Mejorar la trazabilidad y justificación de los beneficios del proyecto. Obtener información valiosa para futuros proyectos similares. Incrementar la satisfacción del cliente mediante una evaluación formal. Alternativas consideradas: No incluir nuevas métricas → rechazado por no cumplir con políticas internas. Incluir solo métricas de satisfacción → rechazado por ser insuficiente. Si no se realiza el cambio: El informe final será considerado incompleto por la dirección. Podría retrasarse la aprobación del cierre del proyecto. |  |  |  |  |
| Efectos en el Proyecto |  |  |  |  |
| En el corto plazo |  |  | En el largo plazo |  |
| Aumento de 2 días en la duración de 4.1.4., Mejora en la calidad de los informes de cierre futuros. |  |  | Mejora en la calidad de los informes de cierre futuros. |  |
| Incremento de costes por horas extras (aprox. $1.200). |  |  | Mayor satisfacción del cliente y mejor reputación. |  |
| Necesidad de coordinación adicional con el cliente. |  |  | Reducción de riesgos en proyectos similares. Cliente percibe mayor profesionalismo y compromiso con la mejora continua. Positivo impacto en la imagen corporativa ante stakeholders externos. |  |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones |  |  |  |  |
| Establece un precedente para incluir métricas de satisfacción en todos los proyectos de cierre. Puede requerir ajustes en plantillas de documentación de otros proyectos en fase de planificación. |  |  |  |  |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. |  |  |  |  |
| Observaciones y Comentarios adicionales |  |  |  |  |
| El cambio no afecta el cronograma general del cierre del proyecto, ya que se absorberá dentro de los márgenes de holgura de la actividad 4.1.4. |  |  |  |  |
| Revisión del Comité de Control de Cambios |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión |  |  |  |  |
| Efectuada Por |  |  |  |  |
| Resultados de Revisión (aprobada/rechazada) |  |  |  |  |
| Responsable de Aplicar/Informar |  |  |  |  |
| Observaciones Especiales |  |  |  |  |