| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
|  | Solís Espinoza Cristian Eduard | Molina Chavarría Pablo | Morales Quiroz Daniel Alejandro |  | Informe de Desempeño (Cierre del proyecto) |

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº ……

- COMPLETO -

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Pyme Cloud México | PMECM | 04/09/2026 – 04/11/2026 (Cierre del Proyecto) |

| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Situación del Alcance |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % AVANCE REAL | EV / BAC | $36,200,000 / $36,200,000 | 100% |
| % AVANCE PLANIFICADO | PV / BAC | $36,200,000 / $36,200,000 | 100% |
| 2.- Eficiencia del Cronograma |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | EV – PV | $36,200,000 – $36,200,000 | $0 |
| SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL Cronograma) | EV / PV | $36,200,000 / $36,200,000 | 1 |
| 3.- Eficiencia del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV (VARIACIÓN DEL COSTE) | EV – AC | $36,200,000 – $34,700,000 | $1,500,000 |
| CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | EV / AC | $36,200,000 / $34,700,000 | 1.04 |
| 4.- Cumplimiento de Objetivos de Calidad |  |  |  |
| - Funcionalidad: El sistema "Pyme Cloud" está operativo y pasó las pruebas de aceptación de usuario (UAT) sin incidencias bloqueantes. - Documentación: Se entregó el "Dossier de Calidad" completo, incluyendo manuales, garantías de equipos y certificados de las instalaciones (Cableado estructurado y eléctrica). - Satisfacción: Se obtuvo la firma del Acta de Cierre con una encuesta de satisfacción del cliente positiva, destacando la calidad de la infraestructura implementada a pesar del ligero ajuste en la fecha de entrega. |  |  |  |

| REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Alcance del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| % de Avance Planificado de Periodo | (PVj/BAC) – (PVi/BAC) | 100%) – (91.71%) | 8.29% |
| % de Avance Real del Periodo | (EVj/BAC) – (EVi/BAC) | (100%) – (89.87%) | 10.13% |
| 2.- Valor Ganado del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Valor Ganado Planificado | PVj – PVi | $36,200,000 – $33,200,000 | $3,000,000 |
| Valor Ganado Real | EVj – EVi | $36,200,000 – $32,532,940 | $3,667,060 |
| 3.- Costo del Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| Costo Planificado | PVj – PVi | $36,200,000 – $33,200,000 | $3,000,000 |
| Costo Real | ACj - ACi | $34,700,000 – $31,800,000 | $2,900,000 |

# Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

| 4.- Eficiencia del Cronograma en el Periodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| SV del Periodo | (EVj–EVi)-(PVj–PVi) | $3,667,060 – $3,000,000 | $667,060 |
| SPI del Periodo | (EVj–EVi)/(PVj–PVi) | $3,667,060 / $3,000,000 | 1.22 |
| 5.- Eficiencia del Costo en el Periodo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| CV del Periodo | (EVj– EVi)-(ACj–ACi) | $3,667,060 – $2,900,000 | $767,060 |
| CPI del Periodo | (EVj– EVi)/(ACj–ACi) | $3,667,060 / $2,900,000 | 1.26 |

| PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pronóstico del Costo |  |  |  |
| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado |
| EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) | AC +[(BAC - EV)/CPI] | $34,700,000 + [($36.2M - $36.2M) / 1.04] | $34,700,000 |
| ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) | (BAC - EV)/CPI | ($36,200,000 - $36,200,000) / 1.04 | $0 |
| VAC (VARIANCE AT COMPLETION) | BAC – EAC | $36,200,000 – $34,700,000 | $1,500,000 |
| Pronóstico del Tiempo |  |  |  |
| EAC (DE TIEMPO) |  | 11.54 Meses |  |
| ETC (DE TIEMPO) |  | 0.46 Meses |  |
| VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE) |  | -14 Días (Ganacia) |  |
| Fecha de Término Planificada |  | 12-Nov-2026 |  |
| Fecha de Término Pronosticada |  | 29-Oct-2026 |  |

estado actual de Problemas y Riesgos

No existen problemas abiertos. Todos los incidentes reportados en fases anteriores (incluyendo el retraso de hardware y ajustes de configuración) fueron resueltos antes de la firma del acta de cierre.

Se procedió al cierre formal de la matriz de riesgos.

Se identificaron riesgos operativos menores (ej. curva de aprendizaje de usuarios finales) que fueron transferidos al equipo de Operaciones/Soporte mediante el plan de transición, dejando de ser responsabilidad del proyecto.

Trabajo terminado durante el periodo

Documentación Final: Recopilación, organización y archivo de la documentación técnica ("As-Built") y de gestión.

Lecciones Aprendidas: Sesión de retrospectiva realizada y registrada en el repositorio organizacional.

Cierre Financiero: Pago final a proveedores y cierre de centros de costos.

Liberación: Desmovilización total del equipo de proyecto y recursos materiales.

Aceptación: Firma del Acta de Aceptación Final y entrega del producto a operaciones.

Trabajo a ser realizado en el siguiente periodo

N/A. El proyecto ha concluido. No hay periodos siguientes.

Control de Tiempo: A pesar de los desafíos logísticos en la ejecución que generaron presión en el cronograma, la desviación final fue mínima lo cual se considera un éxito en la gestión de tiempos.

Resumen de cambios aprobados durante el periodo

Durante la etapa de cierre no se solicitaron cambios al alcance. Se realizaron únicamente ajustes administrativos para la liquidación de contratos.

Alcance y Calidad: Se entregó el 100% del alcance funcional con los estándares de calidad requeridos por la normativa.

Resultados de análisis de variaciones

Éxito Financiero: El proyecto fue altamente eficiente, logrando los objetivos con un 4.1% de ahorro sobre el presupuesto.

Otra información relevante para revisión y discusión

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.	2