## Cronograma
EDT | Columna1 | Actividad | Etapa | face | Tipo | plantilla/producto | Inicio ideal | Fin ideal | Duracion ideal (dia) | Inicio Real | Fin Real | Duracion Real (dia) | Responsable | Gastos ideal | Sueldos por dia Ideal | Total ideal | Gasto Real | Sueldos por dia Real | Total Real
0 | N° act | PYME CLOUD MÉXICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 |  | INICIO | inicio | Inicio | etapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 |  | DOCUMENTACIÓN ETAPA DE INICIO | inicio | docuementacion | face | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Análisis de factibilidad | inicio | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 60795.49 | 1246.15 | 62041.64 | 62041.64 | 79034.137 | 79034.137
1.1.1.1 | 1 | Definir el objetivo del análisis y el problema a resolver | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.2 | 2 | Recopilar información técnica, operativa y financiera del proyecto | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.3 | 3 | Identificar requerimientos funcionales y no funcionales preliminares | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.4 | 4 | Evaluar alternativas de solución posibles | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.5 | 5 | Analizar factibilidad técnica (tecnologías, recursos, infraestructura) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.6 | 6 | Analizar factibilidad económica y financiera (costos, beneficios, ROI) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.7 | 7 | Analizar factibilidad operativa (compatibilidad con procesos existentes) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.8 | 8 | Analizar factibilidad legal y normativa (regulaciones, permisos, cumplimiento) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.9 | 9 | Analizar factibilidad organizacional (capacidades internas, personal disponible) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.10 | 10 | Evaluar riesgos asociados a cada alternativa | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.11 | 11 | Comparar alternativas y seleccionar la más viable | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.12 | 12 | Elaborar informe de factibilidad con conclusiones y recomendaciones | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.1.13 | 13 | Presentar el informe a los tomadores de decisión para aprobación | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13 | 2025-10-15
1.1.2 |  | Acta de constitución del proyecto | inicio | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 60795.49 | 1246.15 | 62041.64 | 62041.64 | 79034.137 | 79034.137
1.1.2.1 | 1 | Definir propósito del proyecto | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.2 | 2 | Establecer objetivos generales y específicos | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.3 | 3 | Identificar al director del proyecto | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.4 | 4 | Establecer alcance preliminar | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.5 | 5 | Determinar presupuesto preliminar | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.6 | 6 | Definir cronograma preliminar | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.7 | 7 | Identificar restricciones y supuestos | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.2.8 | 8 | Obtener aprobación formal de inicio | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-17
1.1.3 |  | Identificación de interesados | inicio | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-19 | 2 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 60795.49 | 1384.62 | 62180.11 | 62640.64 | 79034.137 | 79034.137
1.1.3.1 | 1 | Identificar a todas las partes involucradas | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.3.2 | 2 | Analizar nivel de influencia e interés | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.3.3 | 3 | Clasificar interesados (internos/externos) | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.3.4 | 4 | Registrar información en un listado formal | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.3.5 | 5 | Definir expectativas y necesidades | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.3.6 | 6 | Analizar riesgos relacionados con interesados | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 | 2025-10-19
1.1.4 |  | Estrategia de gestión de interesados | inicio | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 2 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 1246.15 | 62041.64 | 62410.87 | 79034.137 | 79034.137
1.1.4.1 | 1 | Definir enfoques para cada grupo de interesado | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.4.2 | 2 | Establecer mecanismos de comunicación | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.4.3 | 3 | Determinar frecuencia de interacción | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.4.4 | 4 | Analizar impactos potenciales de cada interesado | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.4.5 | 5 | Crear un plan de participación | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.4.6 | 6 | Validar estrategia con el director del proyecto | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | 2025-10-19 | 2025-10-21
1.1.5 |  | Junta de entregable de inicio | inicio | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 1615.38 | 62410.87 | 62410.87 | 79034.137 | 79034.137
1.1.5.1 | 1 | Presentar los documentos generados en la etapa | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.1.5.2 | 2 | Validar que cumplan los criterios de aceptación | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.1.5.3 | 3 | Registrar observaciones de los participantes | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.1.5.4 | 4 | Obtener aprobación formal del entregable | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.1.5.5 | 5 | Archivar evidencia de la junta | inicio | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.2 |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL ETAPA DE INICIO | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | - | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.2.1 |  | Solicitud de cambio | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | 60795.49 | 1384.62 | 62180.11 | 61949.34 | 79034.137 | 79034.137
1.2.1.1 | 1 | Identificar necesidad del cambio | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.1.2 | 2 | Documentar el cambio solicitado | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.1.3 | 3 | Evaluar impacto | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.1.4 | 4 | Enviar a comité de control | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.1.5 | 5 | Aprobar o rechazar | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.1.6 | 6 | Implementar cambio aprobado | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | 2025-10-23 | 2025-10-25
1.2.2 |  | Informe de desempeño Nº1 | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | 60795.49 | 1384.62 | 62180.11 | 61949.34 | 79034.137 | 79034.137
1.2.2.1 | 1 | Recopilar información del progreso | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27
1.2.2.2 | 2 | Analizar indicadores clave | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27
1.2.2.3 | 3 | Comparar avance real vs planificado | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27
1.2.2.4 | 4 | Elaborar informe | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27
1.2.2.5 | 5 | Presentar resultados | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-25 | 2025-10-27
1.2.3 |  | Reunión de control de trabajo del proyecto | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 1845.15 | 62640.64 | 62410.87 | 79034.137 | 79034.137
1.2.3.1 | 1 | Revisar avance semanal/mensual | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.2.3.2 | 2 | Identificar problemas | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.2.3.3 | 3 | Analizar riesgos activos | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.2.3.4 | 4 | Evaluar desviaciones | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.2.3.5 | 5 | Definir acciones correctivas | inicio | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.3 |  | CIERRE ETAPA DE INICIO | inicio | Cierre | actividad | - | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
1.3.1 |  | Acta de cierre de la etapa de inicio | inicio | Cierre | actividad | plantilla | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 1845.15 | 62640.64 | 62410.87 | 79034.137 | 79034.137
1.3.1.1 | 1 | Detallar actividades realizadas en la etapa | inicio | Cierre | subactividad |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.3.1.2 | 2 | Registrar cumplimiento de entregables | inicio | Cierre | subactividad |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.3.1.3 | 3 | Identificar desviaciones ocurridas | inicio | Cierre | subactividad |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.3.1.4 | 4 | Aprobar formalmente el cierre de la etapa | inicio | Cierre | subactividad |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.3.1.5 | 5 | Archivar documentación correspondiente | inicio | Cierre | subactividad |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
2 |  | PLANIFICACIÓN | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | - | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
2.1 |  | DOCUMENTACIÓN ETAPA DE PLANIFICACIÓN | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | - | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29
2.1.1 |  | Plan de gestión de proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 8076.9 | 68872.39 | 68872.39 | 79034.137 | 79034.137
2.1.1.1 | 1 | Definir metodología de trabajo | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.1.2 | 2 | Establecer estructura organizacional del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.1.3 | 3 | Describir herramientas de gestión | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.1.4 | 4 | Definir criterios de éxito | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.1.5 | 5 | Establecer gobernanza del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.1.6 | 6 | Aprobar el documento | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29 | 2025-11-03
2.1.2 |  | Plan de gestión de cambios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 4 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 60795.49 | 4615.4 | 65410.89 | 65780.09 | 79034.137 | 79034.137
2.1.2.1 | 1 | Definir proceso para solicitar cambios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-08
2.1.2.2 | 2 | Establecer responsables de evaluar cambios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-08
2.1.2.3 | 3 | Determinar criterios de rechazo y aprobación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-08
2.1.2.4 | 4 | Crear formato oficial de solicitud | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-08
2.1.2.5 | 5 | Integrar procedimientos al plan general | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-11-03 | 2025-11-08
2.1.3 |  | Plan de gestión de configuración | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 3 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 3 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 5535.45 | 66330.94 | 65641.63 | 79034.137 | 79034.137
2.1.3.1 | 1 | Definir elementos sujetos a control | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-11-08 | 2025-11-11
2.1.3.2 | 2 | Establecer repositorios oficiales | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-11-08 | 2025-11-11
2.1.3.3 | 3 | Determinar procesos de versiones y liberaciones | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-11-08 | 2025-11-11
2.1.3.4 | 4 | Asignar responsables de cambios de configuración | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-11-08 | 2025-11-11
2.1.3.5 | 5 | Documentar procedimientos y herramientas | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-11-08 | 2025-11-11
2.1.4 |  | Plan de gestión de requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 4 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 60795.49 | 6461.52 | 67257.01 | 65780.09 | 79034.137 | 79034.137
2.1.4.1 | 1 | Identificar métodos de levantamiento | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15
2.1.4.2 | 2 | Definir validación y verificación de requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15
2.1.4.3 | 3 | Establecer responsables del control de requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15
2.1.4.4 | 4 | Determinar mecanismos de cambios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15
2.1.4.5 | 5 | Definir trazabilidad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15
2.1.5 |  | Documentación de requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 7 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 7 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 60795.49 | 12916.05 | 73711.54 | 72103.15 | 79034.137 | 79034.137
2.1.5.1 | 1 | Registrar requisitos funcionales | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 | 2025-11-22
2.1.5.2 | 2 | Registrar requisitos no funcionales | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 | 2025-11-22
2.1.5.3 | 3 | Definir criterios de aceptación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 | 2025-11-22
2.1.5.4 | 4 | Validar requisitos con clientes y usuarios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 | 2025-11-22
2.1.5.5 | 5 | Asegurar claridad y completitud | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-15 | 2025-11-22
2.1.6 |  | Matriz de trazabilidad de requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-14 | 2025-11-22 | 8 | 2025-11-22 | 2025-11-30 | 8 | Molina Chavarria Pablo | 60795.49 | 12923.04 | 73718.53 | 71872.45 | 79034.137 | 79034.137
2.1.6.1 | 1 | Relacionar requisitos con entregables | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | 2025-11-30
2.1.6.2 | 2 | Vincular requisitos con pruebas | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | 2025-11-30
2.1.6.3 | 3 | Identificar responsables por requisito | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | 2025-11-30
2.1.6.4 | 4 | Registrar cambios en requisitos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | 2025-11-30
2.1.6.5 | 5 | Mantener versión actualizada de la matriz | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 |  | 2025-11-22 | 2025-11-30
2.1.7 |  | Plan de gestión de alcance | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-22 | 2025-11-27 | 5 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 60795.49 | 5769.25 | 66564.74 | 70021.24 | 79034.137 | 79034.137
2.1.7.1 | 1 | Definir proceso para elaborar el alcance | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-11-30 | 2025-12-06
2.1.7.2 | 2 | Establecer métodos de validación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-11-30 | 2025-12-06
2.1.7.3 | 3 | Definir control de cambios de alcance | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-11-30 | 2025-12-06
2.1.7.4 | 4 | Determinar responsables | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-11-30 | 2025-12-06
2.1.7.5 | 5 | Integrar al plan de proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-11-30 | 2025-12-06
2.1.8 |  | Declaración de alcance | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 6 | Hernández Gabino Edson Saul | 60795.49 | 4153.86 | 64949.35 | 64257.04 | 79034.137 | 79034.137
2.1.8.1 | 1 | Describir entregables principales | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2025-12-06 | 2025-12-12
2.1.8.2 | 2 | Registrar límites del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2025-12-06 | 2025-12-12
2.1.8.3 | 3 | Especificar exclusiones | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2025-12-06 | 2025-12-12
2.1.8.4 | 4 | Establecer criterios de aceptación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2025-12-06 | 2025-12-12
2.1.9 |  | EDT | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 7 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 7 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 60795.49 | 8723.05 | 69518.54 | 69518.54 | 79034.137 | 79034.137
2.1.9.1 | 1 | Revisar el Acta de Constitución del Proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.2 | 2 | Identificar los Entregables Principales | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.3 | 3 | Dividir cada entregable en sub-entregables | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.4 | 4 | Descomponer hasta llegar a "paquetes de trabajo" | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.5 | 5 | Validar que la EDT cubre el 100% del alcance | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.6 | 6 | Identificar y codificar los paquetes de trabajo | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.7 | 7 | Validar la EDT con interesados clave | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.8 | 8 | Crear el Diccionario de la EDT | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.9 | 9 | Aprobar formalmente la EDT | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.9.10 | 10 | Actualizar la EDT si hay cambios aprobados | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 |  | 2025-12-12 | 2025-12-19
2.1.10 |  | Diccionario EDT | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2025-12-07 | 2025-12-12 | 5 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 60795.49 | 6230.75 | 67026.24 | 70021.24 | 79034.137 | 79034.137
2.1.10.1 | 1 | Describir cada paquete de trabajo | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.10.2 | 2 | Definir responsables | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.10.3 | 3 | Establecer criterios de aceptación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.10.4 | 4 | Detallar recursos asociados | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11 |  | Plan de crecimiento y escalabilidad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | etapa producto | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.1 | 1 | Analizar la demanda actual y proyectada del sistema. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.2 | 2 | Identificar métricas clave de crecimiento. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.3 | 3 | Establecer escenarios de aumento de carga, usuarios y datos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.4 | 4 | Definir estrategias de ampliación de capacidad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.5 | 5 | Evaluar límites físicos, técnicos y financieros. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.6 | 6 | Seleccionar tecnologías escalables. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.11.7 | 7 | Documentar el plan con fases, recursos y costos estimados. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.12 |  | Planeación técnica | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | etapa producto | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-12-19 | 2025-12-25
2.1.12.1 |  | Diseño de la infraestructura del centro de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 8 | 2025-12-25 | 2026-01-02 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 170197.05 | 12923.04 | 183120.09 | 183120.09 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.1.1 | 1 | Levantar requerimientos de capacidad, seguridad y disponibilidad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.2 | 2 | Analizar espacio físico y restricciones del sitio. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.3 | 3 | Diseñar distribución general de infraestructura física. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.4 | 4 | Definir equipos principales (racks, UPS, generadores). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.5 | 5 | Planificar redundancias y tolerancia a fallos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.6 | 6 | Validar cumplimiento con normas de centros de datos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.1.7 | 7 | Elaborar los diagramas y documentación final. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2026-01-02
2.1.12.2 |  | Diseño arquitectónico del centro de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 5 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 6 | Hernández Gabino Edson Saul | 170197.05 | 6923.1 | 177120.15 | 175966.3 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.2.1 | 1 | Realizar análisis del espacio físico disponible. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.2 | 2 | Diseñar la distribución de salas, pasillos y áreas técnicas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.3 | 3 | Establecer accesos, rutas de evacuación y zonas restringidas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.4 | 4 | Definir materiales de construcción adecuados. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.5 | 5 | Considerar normatividad y certificaciones aplicables. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.6 | 6 | Coordinar el diseño con ingeniería eléctrica y HVAC. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.2.7 | 7 | Elaborar planos arquitectónicos finales. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 2026-01-02 | 2026-01-08
2.1.12.3 |  | Diseño de red y conectividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 6 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 170197.05 | 11070.9 | 181267.95 | 181267.95 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.3.1 | 1 | Identificar requerimientos de ancho de banda y tráfico. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.2 | 2 | Diseñar la topología de red (LAN, WAN, redundancias). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.3 | 3 | Seleccionar dispositivos de red (switches, routers, firewalls). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.4 | 4 | Definir segmentación, VLANs y políticas de seguridad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.5 | 5 | Establecer rutas de conectividad externa e interna. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.6 | 6 | Diseñar planes de contingencia y redundancia. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.3.7 | 7 | Documentar diagramas lógicos y físicos de la red. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2026-01-08 | 2026-01-14
2.1.12.4 |  | Diseño eléctrico y de energía redundante | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 8 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 8 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 170197.05 | 9230.8 | 179427.85 | 180166.25 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.4.1 | 1 | Calcular la carga eléctrica total del centro de datos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.2 | 2 | Diseñar la distribución eléctrica principal y secundaria. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.3 | 3 | Seleccionar UPS, generadores y sistemas redundantes. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.4 | 4 | Definir rutas y protecciones eléctricas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.5 | 5 | Establecer capacidad de expansión futura. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.6 | 6 | Validar regulaciones eléctricas y certificaciones. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.4.7 | 7 | Documentar planos y especificaciones eléctricas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-22
2.1.12.5 |  | Diseño de climatización y control ambiental | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 6 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 170197.05 | 8307.72 | 178504.77 | 181267.95 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.5.1 | 1 | Determinar requerimientos térmicos por carga del equipo. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.2 | 2 | Seleccionar sistemas HVAC adecuados para alta disponibilidad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.3 | 3 | Diseñar la distribución de aire frío y caliente. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.4 | 4 | Integrar controles ambientales (temperatura, humedad). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.5 | 5 | Implementar sensores y monitoreo permanente. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.6 | 6 | Evaluar eficiencia energética y redundancia. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.5.7 | 7 | Documentar especificaciones y diagramas HVAC. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28
2.1.12.6 |  | Diseño de seguridad física y lógica | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 5 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | 170197.05 | 9225.75 | 179422.8 | 175966.3 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.6.1 | 1 | Evaluar riesgos físicos y de acceso no autorizado. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.2 | 2 | Definir controles físicos: cámaras, biometría, cerraduras. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.3 | 3 | Diseñar políticas de acceso y zonas restringidas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.4 | 4 | Implementar seguridad lógica: firewalls, IDS/IPS. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.5 | 5 | Integrar sistemas de monitoreo y alarmas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.6 | 6 | Definir procedimientos de respuesta a incidentes. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.6.7 | 7 | Documentar políticas y diagramas de seguridad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-28 | 2026-02-02
2.1.12.7 |  | Diseño de replicación y sincronización de datos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 8 | Molina Chavarria Pablo | 170197.05 | 12923.04 | 183120.09 | 181274.01 | 221256.165 | 221256.165
2.1.12.7.1 | 1 | Analizar la criticidad de los datos y RTO/RPO requeridos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.2 | 2 | Seleccionar mecanismos de replicación (sincrónica/asíncrona). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.3 | 3 | Diseñar arquitectura de almacenamiento y respaldos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.4 | 4 | Definir enlaces y anchos de banda necesarios. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.5 | 5 | Establecer políticas de sincronización y retención. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.6 | 6 | Probar la replicación y validar tiempos de recuperación. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.12.7.7 | 7 | Documentar el diseño final de replicación. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.13 |  | Planeación de adquisiciones | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | etapa producto | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10
2.1.13.1 |  | Adquisición y contratación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 10 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 10 | Molina Chavarria Pablo | 212746.05 | 11538.5 | 224284.55 | 226592.25 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.1.1 | 1 | Preparar las especificaciones técnicas para proveedores. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-02-10 | 2026-02-20
2.1.13.1.2 | 2 | Solicitar propuestas y cotizaciones. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-02-10 | 2026-02-20
2.1.13.1.3 | 3 | Evaluar ofertas recibidas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-02-10 | 2026-02-20
2.1.13.2 |  | Seleccionar proveedores y negociar condiciones. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | 212746.05 | 1246.15 | 213992.2 | 213899.9 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.2.1 | 1 | Elaborar contratos y acuerdos de compra. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.2 | 2 | Obtener aprobaciones legales y administrativas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.3 | 3 | Formalizar la adquisición. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.4 | 4 | Selección de proveedores y contratistas | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.5 | 5 | Identificar proveedores potenciales. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.6 | 6 | Solicitar información y validar antecedentes. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.7 | 7 | Evaluar capacidades técnicas y financieras. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.8 | 8 | Comparar propuestas técnicas y económicas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.9 | 9 | Realizar visitas o auditorías si aplica. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.10 | 10 | Seleccionar al proveedor más adecuado. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.2.11 | 11 | Documentar la decisión y justificación. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22
2.1.13.3 |  | Cotización y compra de equipos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | 212746.05 | 1384.62 | 214130.67 | 213899.9 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.3.1 | 1 | Preparar lista detallada de equipos requeridos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.2 | 2 | Solicitar cotizaciones formales a proveedores. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.3 | 3 | Evaluar costos, tiempos de entrega y garantías. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.4 | 4 | Realizar negociaciones de precio y condiciones. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.5 | 5 | Emitir orden de compra. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.6 | 6 | Verificar entrega y condiciones de los equipos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.3.7 | 7 | Registrar la adquisición en inventarios y documentación. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  | 2026-02-22 | 2026-02-23
2.1.13.4 |  | Contratación de servicios especializados | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 4 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 212746.05 | 4984.6 | 217730.65 | 219207.57 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.4.1 | 1 | Identificar servicios necesarios (instalación, consultoría, soporte). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.2 | 2 | Definir alcances, entregables y niveles de servicio. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.3 | 3 | Solicitar propuestas técnicas y económicas. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.4 | 4 | Evaluar experiencia y competencias del proveedor. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.5 | 5 | Negociar tarifas y condiciones contractuales. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.6 | 6 | Elaborar y firmar contrato. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.4.7 | 7 | Monitorear el cumplimiento del servicio. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
2.1.13.5 |  | Licencias de software y sistemas operativos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 1 | Molina Chavarria Pablo | 212746.05 | 1246.15 | 213992.2 | 214130.67 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.5.1 | 1 | Identificar software requerido para el proyecto. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.2 | 2 | Revisar tipos de licencia y modelos de suscripción. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.3 | 3 | Solicitar cotizaciones a proveedores oficiales. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.4 | 4 | Validar compatibilidad y requerimientos técnicos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.5 | 5 | Procesar la compra y activación de licencias. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.6 | 6 | Documentar claves, versiones y vigencias. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.5.7 | 7 | Registrar licencias en el sistema de gestión. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
2.1.13.6 |  | Contratos de mantenimiento y soporte | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 212746.05 | 1845.15 | 214591.2 | 214361.43 | 276569.865 | 276569.865
2.1.13.6.1 | 1 | Identificar equipos y sistemas que requieren soporte continuo. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.6.2 | 2 | Evaluar proveedores certificados o autorizados. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.6.3 | 3 | Definir niveles de servicio (SLA). | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.6.4 | 4 | Negociar términos, precios y tiempos de respuesta. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.6.5 | 5 | Firmar el contrato correspondiente. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.6.6 | 6 | Registrar y monitorear el cumplimiento del SLA. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.7 |  | Estimación de recursos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.7.1 | 1 | Identificar recursos necesarios | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.7.2 | 2 | Estimar cantidades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.7.3 | 3 | Asignar responsables | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.13.7.4 | 4 | Validar disponibilidad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
2.1.14 |  | Cronograma del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 7 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 57362.81 | 9692.34 | 67055.15 | 70278.86 | 74571.653 | 74571.653
2.1.14.1 | 1 | Identificar actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
2.1.14.2 | 2 | Secuenciar tareas | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
2.1.14.3 | 3 | Estimar duraciones | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
2.1.14.4 | 4 | Construir cronograma | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
2.1.14.5 | 5 | Establecer línea base | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 2026-03-01 | 2026-03-08
2.1.15 |  | Diagrama de red | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 4 | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 57362.81 | 6461.52 | 63824.33 | 64743.41 | 74571.653 | 74571.653
2.1.15.1 | 1 | Identificar dependencias | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-03-08 | 2026-03-12
2.1.15.2 | 2 | Construir diagrama PERT/CPM | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-03-08 | 2026-03-12
2.1.15.3 | 3 | Calcular ruta crítica | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 2026-03-08 | 2026-03-12
2.1.16 |  | Presupuesto del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 5 | Molina Chavarria Pablo | 57362.81 | 6230.75 | 63593.56 | 64285.91 | 74571.653 | 74571.653
2.1.16.1 | 1 | Estimar costos por actividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-12 | 2026-03-17
2.1.16.2 | 2 | Determinar costos indirectos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-12 | 2026-03-17
2.1.16.3 | 3 | Crear línea base de costos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-12 | 2026-03-17
2.1.17 |  | Costos del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 5 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 5 | Molina Chavarria Pablo | 57362.81 | 6923.1 | 64285.91 | 64285.91 | 74571.653 | 74571.653
2.1.17.1 | 1 | Registrar costos estimados | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  | 2026-03-17 | 2026-03-22
2.1.17.2 | 2 | Identificar costos variables y fijos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  | 2026-03-17 | 2026-03-22
2.1.17.3 | 3 | Validar con dirección financiera | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  | 2026-03-17 | 2026-03-22
2.1.18 |  | Junta de entregable de planeación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 5 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 57362.81 | 6230.75 | 63593.56 | 65439.71 | 74571.653 | 74571.653
2.1.18.1 | 1 | Revisar documentos de planeación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.18.2 | 2 | Validar cumplimiento de estándares | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.18.3 | 3 | Aprobar entrega de planeación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.18.4 | 4 | Actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.18.5 | 5 | Identificar tareas necesarias | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.18.6 | 6 | Describir cada actividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 2026-03-22 | 2026-03-27
2.1.19 |  | Secuencia de actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 4 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | Molina Chavarria Pablo | 57362.81 | 5538.48 | 62901.29 | 62901.29 | 74571.653 | 74571.653
2.1.19.1 | 1 | Analizar dependencias | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31
2.1.19.2 | 2 | Establecer orden lógico | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31
2.1.19.3 | 3 | Registrar relaciones entre tareas | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 2026-03-27 | 2026-03-31
2.1.20 |  | Recursos de las actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | Hernández Gabino Edson Saul | 57362.81 | 4846.14 | 62208.95 | 60824.36 | 74571.653 | 74571.653
2.1.20.1 | 1 | Determinar recursos humanos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 2026-03-31 | 2026-04-03
2.1.20.2 | 2 | Identificar materiales y equipos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 2026-03-31 | 2026-04-03
2.1.20.3 | 3 | Asignar disponibilidad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 2026-03-31 | 2026-04-03
2.1.21 |  | Duración de las actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 4 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 4 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 57362.81 | 5538.48 | 62901.29 | 62347.41 | 74571.653 | 74571.653
2.1.21.1 | 1 | Seleccionar técnica de estimación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 2026-04-03 | 2026-04-07
2.1.21.2 | 2 | Calcular horas/días requeridos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 2026-04-03 | 2026-04-07
2.1.21.3 | 3 | Validar con expertos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 2026-04-03 | 2026-04-07
2.1.22 |  | Diagrama de red del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | 5 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 57362.81 | 5769.25 | 63132.06 | 65439.71 | 74571.653 | 74571.653
2.1.22.1 | 1 | Representar secuencias de actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-04-07 | 2026-04-12
2.1.22.2 | 2 | Confirmar holguras | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-04-07 | 2026-04-12
2.1.22.3 | 3 | PRESUPUESTO | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-04-07 | 2026-04-12
2.1.23 |  | Asignación de recursos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 57362.81 | 7380.6 | 64743.41 | 64743.41 | 74571.653 | 74571.653
2.1.23.1 | 1 | Distribuir recursos disponibles | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-04-12 | 2026-04-16
2.1.23.2 | 2 | Confirmar compatibilidad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-04-12 | 2026-04-16
2.1.23.3 | 3 | Ajustar sobreasignaciones | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-04-12 | 2026-04-16
2.1.24 |  | Costos de las actividades | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 57362.81 | 1246.15 | 58608.96 | 58978.19 | 74571.653 | 74571.653
2.1.24.1 | 1 | Identificar todas las actividades del proyecto. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.2 | 2 | Determinar los recursos necesarios para cada actividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.3 | 3 | Estimar la cantidad de recursos requeridos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.4 | 4 | Asignar un costo unitario a cada recurso | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.5 | 5 | Calcular el costo total por recurso en cada actividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.6 | 6 | Sumar los costos de todos los recursos utilizados en cada actividad | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.7 | 7 | Identificar costos directos e indirectos | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.8 | 8 | Aplicar costos indirectos según el método elegido | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.9 | 9 | Calcular el costo total del proyecto | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.10 | 10 | Revisar y validar los costos estimados con el equipo o expertos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.11 | 11 | Ajustar los costos según restricciones presupuestales y riesgos. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.24.12 | 12 | Documentar los costos finales por actividad. | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-16 | 2026-04-17
2.1.25 |  | Junta de entregable de planificación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 1 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 57362.81 | 1615.38 | 58978.19 | 58978.19 | 74571.653 | 74571.653
2.1.25.1 | 1 | Presentar avances de planeación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  | 2026-04-17 | 2026-04-18
2.1.25.2 | 2 | Validar documentación final | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  | 2026-04-17 | 2026-04-18
2.1.25.3 | 3 | Aprobar cierre de planeación | PLANIFICACIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  | 2026-04-17 | 2026-04-18
2.2 | 4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL ETAPA DE PLANIFICACIÓN | PLANIFICACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  | 2026-04-17 | 2026-04-18
2.2.1 |  | Informe de desempeño del proyecto | PLANIFICACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 42549.26 | 2307.7 | 44856.96 | 45041.56 | 55314.038 | 55314.038
2.2.1.1 | 1 | Analizar indicadores EVM | PLANIFICACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-04-05 | 2026-04-05 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20
2.2.1.2 | 2 | Comparar avances reales | PLANIFICACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-04-05 | 2026-04-05 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20
2.2.1.3 | 3 | Determinar desviaciones | PLANIFICACIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-04-05 | 2026-04-05 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20
2.3 |  | CIERRE DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN | PLANIFICACIÓN | Cierre | actividad | - | 2026-04-05 | 2026-04-05 |  | 2026-04-18 | 2026-04-20
2.3.1 |  | Acta de cierre de la etapa de planificación | PLANIFICACIÓN | Cierre | actividad | plantilla | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 42549.26 | 3230.76 | 45780.02 | 45041.56 | 55314.038 | 55314.038
2.3.1.1 | 1 | Documentar tareas realizadas | PLANIFICACIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
2.3.1.2 | 2 | Verificar cumplimiento de entregables | PLANIFICACIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
2.3.1.3 | 3 | Registrar desviaciones y cambios aprobados | PLANIFICACIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
2.3.1.4 | 4 | Validar cierre con interesados | PLANIFICACIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
2.3.1.5 | 5 | Archivar documentación | PLANIFICACIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
3 |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | 0 | actividad | - | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
3.1 |  | DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | - | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 2026-04-20 | 2026-04-22
3.1.1 |  | Plan de gestión del proyecto | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Molina Chavarria Pablo | 1488024.21 | 1384.62 | 1489408.83 | 1489408.83 | 1934431.473 | 1934431.473
3.1.1.1 | 1 | Actualizar procesos definidos en planificación | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23
3.1.1.2 | 2 | Registrar ajustes aprobados | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23
3.1.1.3 | 3 | Establecer comunicación operativa | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23
3.1.1.4 | 4 | Identificar responsables activos del proyecto | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23
3.1.1.5 | 5 | Ajustar alineación con alcance y cronograma | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23
3.1.2 |  | Junta de entregable del plan de gestión | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Hernández Gabino Edson Saul | 1488024.21 | 1845.15 | 1489869.36 | 1489178.06 | 1934431.473 | 1934431.473
3.1.2.1 | 1 | Presentar avances del plan | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.2.2 | 2 | Validar cumplimiento de criterios | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.2.3 | 3 | Registrar solicitudes de cambio | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.2.4 | 4 | Obtener aprobación | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.2.5 | 5 | Archivar evidencia | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.3 |  | EJECUCION TECNICA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | etapa producto | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 2026-04-23 | 2026-04-24
3.1.3.1 |  | PREPARACIÓN DEL SITIO FÍSICO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 1240170.18 | 1153.85 | 1241324.03 | 1242015.33 | 1612221.234 | 1612221.234
3.1.3.1.1 | 1 | Realizar un estudio y evaluación de las condiciones físicas del local asignado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.1.2 | 2 | Limpiar y despejar el área completamente de mobiliario u objetos no técnicos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.1.3 | 3 | Verificar y asegurar la integridad estructural del piso, techos y paredes. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.1.4 | 4 | Aplicar pintura anti-polvo y realizar tratamientos para control de humedad si es necesario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.1.5 | 5 | Instalar piso falso técnico con la resistencia y especificaciones requeridas. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.1.6 | 6 | Delimitar y señalizar las áreas de trabajo y de acceso restringido. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25
3.1.3.2 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 7 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 7 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 4463472.64 | 8076.95 | 4471549.59 | 4472195.69 | 5802514.432 | 5802514.432
3.1.3.2.1 | 1 | Definir la distribución física de racks, gabinetes y zonas de cableado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02
3.1.3.2.2 | 2 | Montar y anclar los racks y gabinetes al piso según planos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02
3.1.3.2.3 | 3 | Instalar canaletas, bandejas portacables y organizadores de cableado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02
3.1.3.2.4 | 4 | Asegurar que exista un sistema de puesta a tierra adecuado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02
3.1.3.2.5 | 5 | Verificar que el espacio cumple con las dimensiones y flujo de aire requeridos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02
3.1.3.3 |  | INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 743912.11 | 8076.9 | 751989.01 | 753137.86 | 967085.743 | 967085.743
3.1.3.3.1 | 1 | Tender cables de fibra óptica y cobre (CAT6A o superior) desde el área principal hasta los puestos de trabajo y racks. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.3.2 | 2 | Instalar y conectar los patch panels en los racks. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.3.3 | 3 | Realizar el ponchado y terminación de todos los cables en los patch panels y tomas de pared. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.3.4 | 4 | Etiquetar ambos extremos de cada cable con un sistema de identificación claro. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.3.5 | 5 | Probar cada canal de cableado con un certificador para verificar estándares (TIA/EIA). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.3.6 | 6 | Documentar el diagrama físico de cableado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 2026-05-07
3.1.3.4 |  | INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y RACKS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 6 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 1240170.18 | 9692.28 | 1249862.46 | 1247647.08 | 1612221.234 | 1612221.234
3.1.3.4.1 | 1 | Verificar la llegada física de los servidores y equipos contra la lista de inventario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13
3.1.3.4.2 | 2 | Desembalar y colocar los equipos en su ubicación designada dentro del rack. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13
3.1.3.4.3 | 3 | Instalar rieles de montaje y asegurar físicamente los servidores, unidades de almacenamiento y equipos de red en el rack. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13
3.1.3.4.4 | 4 | Conectar los cables de alimentación y de datos de cada equipo. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13
3.1.3.5 |  | MONTAJE DE SERVIDORES PRINCIPALES | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 8 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 2480340.35 | 12923.04 | 2493263.39 | 2493263.39 | 3224442.455 | 3224442.455
3.1.3.5.1 | 1 | Instalar los servidores de computación de alta capacidad en los racks principales. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 2026-05-13 | 2026-05-21
3.1.3.5.2 | 2 | Instalar las unidades de almacenamiento principal (SAN/NAS) y conectarlas a la red de fibra. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 2026-05-13 | 2026-05-21
3.1.3.5.3 | 3 | Conectar los cables de red de administración y de datos a los switches correspondientes. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 2026-05-13 | 2026-05-21
3.1.3.5.4 | 4 | Conectar los cables de alimentación a las PDUs del rack. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 2026-05-13 | 2026-05-21
3.1.3.6 |  | INSTALACIÓN DE SWITCHES, ROUTERS Y FIREWALLS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 5 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 1488024.21 | 9225.75 | 1497249.96 | 1494254.96 | 1934431.473 | 1934431.473
3.1.3.6.1 | 1 | Montar físicamente los switches de core, distribución y acceso en los racks. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26
3.1.3.6.2 | 2 | Montar físicamente los routers y firewalls de la red perimetral. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26
3.1.3.6.3 | 3 | Conectar los enlaces de red entre switches, routers y firewalls según el diseño lógico. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26
3.1.3.6.4 | 4 | Conectar los enlaces de red hacia los servidores y el almacenamiento. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26
3.1.3.6.5 | 5 | Conectar los enlaces de internet y WAN a los routers correspondientes. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26
3.1.3.7 |  | INSTALACIÓN DE UPS Y GENERADORES DE RESPALDO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 6 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 6 | Molina Chavarria Pablo | 1984032.28 | 7476.9 | 1991509.18 | 1992340 | 2579241.964 | 2579241.964
3.1.3.7.1 | 1 | instalar y colocar en posición las unidades UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de acuerdo a su peso y tamaño. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.7.2 | 2 | Conectar las UPS a la alimentación eléctrica principal del edificio. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.7.3 | 3 | Realizar las conexiones eléctricas desde las UPS hacia las PDUs (Unidades de Distribución de Energía) en los racks. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.7.4 | 4 | Instalar el generador eléctrico de respaldo en el exterior o área designada. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.7.5 | 5 | Conectar el generador al sistema eléctrico del centro de datos mediante un ATS (Interruptor de Transferencia Automática). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.7.6 | 6 | Realizar pruebas de arranque automático y transferencia de carga del generador. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 2026-05-26 | 2026-06-01
3.1.3.8 |  | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REDUNDANTE | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | 1240170.18 | 6230.75 | 1246400.93 | 1245939.43 | 1612221.234 | 1612221.234
3.1.3.8.1 | 1 | Instalar PDUs (Unidades de Distribución de Energía) redundantes en cada rack. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 2026-06-06
3.1.3.8.2 | 2 | Conectar cada servidor y equipo crítico a dos PDUs diferentes (A y B) para redundancia. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 2026-06-06
3.1.3.8.3 | 3 | Asegurar que los circuitos eléctricos desde las UPS hasta las PDUs sean independientes. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 2026-06-06
3.1.3.8.4 | 4 | Verificar la correcta polarización y voltaje en cada toma de las PDUs. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 2026-06-06
3.1.3.9 |  | SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 8 | 2026-06-06 | 2026-06-14 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | 1240170.18 | 9969.2 | 1250139.38 | 1249400.98 | 1612221.234 | 1612221.234
3.1.3.9.1 | 1 | Instalar las unidades de aire acondicionado de precisión (CRAC) según el diseño. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-06 | 2026-06-14
3.1.3.9.2 | 2 | Configurar los setpoints de temperatura y humedad en los controladores del CRAC. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-06 | 2026-06-14
3.1.3.9.3 | 3 | Asegurar que el flujo de aire frío y caliente esté correctamente distribuido (pasillos fríos/calientes). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-06 | 2026-06-14
3.1.3.9.4 | 4 | Integrar los sensores de temperatura ambientales con el sistema de monitoreo. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-06 | 2026-06-14
3.1.3.10 |  | SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y MONITOREO 24/7 | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 5 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 5 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 992016.14 | 6923.1 | 998939.24 | 1001241.89 | 1289620.982 | 1289620.982
3.1.3.10.1 | 1 | Instalar controles de acceso físico (lectores de tarjeta, biométricos) en todas las entradas. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 2026-06-19
3.1.3.10.2 | 2 | Instalar cámaras de videovigilancia (CCTV) con cobertura total de 360 grados y grabación. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 2026-06-19
3.1.3.10.3 | 3 | Instalar sensores de inundación, humo y temperatura en puntos críticos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 2026-06-19
3.1.3.10.4 | 4 | Configurar y conectar todos los sistemas de seguridad al sistema de monitoreo central. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 2026-06-19
3.1.3.10.5 | 5 | Verificar el funcionamiento de las alarmas y las notificaciones automáticas. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 2026-06-19
3.1.3.11 |  | PREPARACIÓN DEL SITIO SECUNDARIO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 6 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 6 | Molina Chavarria Pablo | 100170.18 | 6923.1 | 107093.28 | 108477.9 | 130221.234 | 130221.234
3.1.3.11.1 | 1 | Repetir todos los pasos de "Preparación del sitio físico" y "Acondicionamiento del área técnica" en la ubicación secundaria. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 2026-06-19 | 2026-06-25
3.1.3.12 |  | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y ENERGÍA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 7 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 992016.14 | 8723.05 | 1000739.19 | 1003323.8 | 1289620.982 | 1289620.982
3.1.3.12.1 | 1 | Repetir todos los pasos de "Instalación de cableado estructurado", "Sistemas eléctricos" y "Sistemas de climatización" en el sitio secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | 2026-07-02
3.1.3.13 |  | INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 7 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 7 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 743912.11 | 8076.95 | 751989.06 | 756828.16 | 967085.743 | 967085.743
3.1.3.13.1 | 1 | Montar los servidores de respaldo (con especificaciones posibles menores a las del sitio principal). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-07-02 | 2026-07-09
3.1.3.13.2 | 2 | Instalar el sistema de almacenamiento secundario o de respaldo. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-07-02 | 2026-07-09
3.1.3.13.3 | 3 | Conectar los servidores y el almacenamiento a la red local del sitio secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2026-07-02 | 2026-07-09
3.1.3.14 |  | CONFIGURACIÓN DE REPLICACIÓN DE DATOS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 6 | Hernández Gabino Edson Saul | 495008.07 | 9692.28 | 504700.35 | 501931.17 | 643510.491 | 643510.491
3.1.3.14.1 | 1 | Configurar el software o hardware de replicación en el almacenamiento principal y secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-09 | 2026-07-15
3.1.3.14.2 | 2 | Definir las políticas de replicación (síncrona o asíncrona) y el RPO (Objetivo de Punto de Recuperación). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-09 | 2026-07-15
3.1.3.14.3 | 3 | Establecer los volúmenes o datasets que serán replicados. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-09 | 2026-07-15
3.1.3.14.4 | 4 | Iniciar la replicación inicial (seeding) de los datos desde el sitio principal al secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-09 | 2026-07-15
3.1.3.15 |  | INTEGRACIÓN DE REDUNDANCIA ACTIVA–PASIVA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 8 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 8 | Hernández Gabino Edson Saul | 992016.14 | 9230.8 | 1001246.94 | 1001246.94 | 1289620.982 | 1289620.982
3.1.3.15.1 | 1 | Configurar los servicios de red (DNS, IPs virtuales) para que apunten al sitio activo (principal). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 2026-07-23
3.1.3.15.2 | 2 | Configurar el software de clúster o de balanceo de carga para detectar la caída del sitio principal. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 2026-07-23
3.1.3.15.3 | 3 | Establecer los umbrales y condiciones para activar la conmutación (failover) al sitio pasivo (secundario). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 2026-07-23
3.1.3.16 |  | PRUEBAS DE CONMUTACIÓN (FAILOVER) Y RECUPERACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 5 | Molina Chavarria Pablo | 496008.07 | 6230.75 | 502238.82 | 502931.17 | 644810.491 | 644810.491
3.1.3.16.1 | 1 | Realizar una simulación de fallo en el sitio principal de forma controlada. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28
3.1.3.16.2 | 2 | Verificar que el sitio secundario se active automáticamente o de forma manual según lo diseñado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28
3.1.3.16.3 | 3 | Comprobar que todos los servicios y aplicaciones estén disponibles desde el sitio secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28
3.1.3.16.4 | 4 | Realizar una prueba de conmutación de retorno (fallback) al sitio principal una vez restaurado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28
3.1.3.16.5 | 5 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28
3.1.3.17 |  | INSTALACIÓN DE SOFTWARE BASE Y HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-07-13 | 2026-07-18 | 5 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 5 | Molina Chavarria Pablo | 744464.11 | 9225.75 | 753689.86 | 751387.21 | 967803.343 | 967803.343
3.1.3.17.1 | 1 | Instalar el sistema operativo (Linux, Windows Server) en todos los servidores físicos y virtuales. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | 2026-07-28 | 2026-08-02
3.1.3.17.2 | 2 | Aplicar las actualizaciones de seguridad y parches más recientes al sistema operativo. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | 2026-07-28 | 2026-08-02
3.1.3.17.3 | 3 | Instalar y configurar herramientas de administración de sistemas (ej. Ansible, Puppet). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | 2026-07-28 | 2026-08-02
3.1.3.17.4 | 4 | Instalar y configurar herramientas de monitoreo de infraestructura (ej. Zabbix, Nagios, PRTG). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | 2026-07-28 | 2026-08-02
3.1.3.17.5 | 5 | Instalar y configurar herramientas de gestión de logs (ej. ELK Stack, Graylog). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | 2026-07-28 | 2026-08-02
3.1.3.18 |  | CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE Y VIRTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 5 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | 496008.07 | 9225.75 | 505233.82 | 501777.32 | 644810.491 | 644810.491
3.1.3.18.1 | 1 | Instalar y configurar el hipervisor (ej. VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM) en los servidores. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-08-02 | 2026-08-07
3.1.3.18.2 | 2 | Crear las máquinas virtuales (VMs) según los requisitos de cada aplicación y servicio. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-08-02 | 2026-08-07
3.1.3.18.3 | 3 | Configurar las redes virtuales (VLANs) y conmutadores virtuales (vSwitches). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-08-02 | 2026-08-07
3.1.3.18.4 | 4 | Integrar los servicios de nube privada con servicios de nube pública (híbrida) si aplica. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-08-02 | 2026-08-07
3.1.3.18.5 | 5 | Configurar las plantillas (templates) de VMs para despliegues rápidos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | 2026-08-02 | 2026-08-07
3.1.3.19 |  | CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y MONITOREO CENTRALIZADO | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 6 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 496008.07 | 9692.28 | 505700.35 | 507078.97 | 644810.491 | 644810.491
3.1.3.19.1 | 1 | Configurar políticas de firewall en los dispositivos de red y en los sistemas operativos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13
3.1.3.19.2 | 2 | Implementar un sistema de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13
3.1.3.19.3 | 3 | Configurar el sistema de gestión de identidades y accesos (IAM). | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13
3.1.3.19.4 | 4 | Integrar todos los logs de seguridad y eventos en la herramienta de gestión centralizada. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13
3.1.3.19.5 | 5 | Configurar dashboards y alertas para el monitoreo en tiempo real. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13
3.1.3.20 |  | PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y CARGA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 7 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 7 | Hernández Gabino Edson Saul | 657845.65 | 11307.66 | 669153.31 | 665922.6 | 855199.345 | 855199.345
3.1.3.20.1 | 1 | Ejecutar herramientas de estrés (ej. Stress-NG, Prime95) en los servidores para evaluar CPU, RAM y I/O. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-13 | 2026-08-20
3.1.3.20.2 | 2 | Realizar pruebas de throughput y latencia en la red y el almacenamiento. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-13 | 2026-08-20
3.1.3.20.3 | 3 | Simular cargas de trabajo de usuarios concurrentes en las aplicaciones críticas. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-13 | 2026-08-20
3.1.3.20.4 | 4 | Medir los tiempos de respuesta y el uso de recursos bajo carga máxima. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-13 | 2026-08-20
3.1.3.20.5 | 5 | Identificar y documentar cuellos de botella. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 2026-08-13 | 2026-08-20
3.1.3.21 |  | PRUEBAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2 | Hernández Gabino Edson Saul | 250323.51 | 3230.76 | 253554.27 | 252631.21 | 325420.563 | 325420.563
3.1.3.21.1 | 1 | Ejecutar respaldos completos e incrementales del sistema usando la herramienta implementada. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 | 2026-08-22
3.1.3.21.2 | 2 | Verificar la integridad de los respaldos mediante checksums o pruebas de restauración. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 | 2026-08-22
3.1.3.21.3 | 3 | Simular la pérdida de un servidor crítico o una base de datos y ejecutar el procedimiento de recuperación. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 | 2026-08-22
3.1.3.21.4 | 4 | Medir y documentar el RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) logrado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 | 2026-08-22
3.1.3.21.5 | 5 | Validar que los respaldos en cinta o fuera del sitio estén disponibles y sean legibles. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 2026-08-20 | 2026-08-22
3.1.3.22 |  | VALIDACIÓN DE LA REPLICACIÓN EN TIEMPO REAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 250323.51 | 1153.85 | 251477.36 | 252168.66 | 325420.563 | 325420.563
3.1.3.22.1 | 1 | Monitorear constantemente el estado y el lag (retraso) de la replicación de datos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | 2026-08-22 | 2026-08-26
3.1.3.22.2 | 2 | Realizar cortes de red controlados para verificar la resiliencia del proceso de replicación. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | 2026-08-22 | 2026-08-26
3.1.3.22.3 | 3 | Verificar la integridad de los datos replicados en el sitio secundario. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | 2026-08-22 | 2026-08-26
3.1.3.22.4 | 4 | Confirmar que no haya pérdida de datos (o que esté dentro del RPO aceptable) durante la replicación. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | 2026-08-22 | 2026-08-26
3.1.4 |  | PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | etapa producto | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | 2026-08-22 | 2026-08-26
3.1.4.1 |  | CAPACITACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA AL PERSONAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 250323.51 | 4615.4 | 254938.91 | 256785.03 | 325420.563 | 325420.563
3.1.4.1.1 | 1 | Diseñar el material de capacitación (presentaciones, guías) dirigido a administradores y usuarios finales. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.4.1.2 | 2 | Realizar sesiones de capacitación teóricas sobre la arquitectura y funcionamiento del nuevo sistema. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.4.1.3 | 3 | Realizar sesiones de capacitación prácticas en un entorno de laboratorio o de staging. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.4.1.4 | 4 | Enseñar los procedimientos operativos estándar (SOPs) para el día a día. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.4.1.5 | 5 | Realizar simulacros de incidentes comunes para el equipo técnico. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.5 |  | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MANUALES OPERATIVOS | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.5.1 | 1 | Elaborar y entregar los manuales de operación, administración y recuperación ante fallos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.5.2 | 2 | Documentar los diagramas de arquitectura, red y flujos de datos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.5.3 | 3 | Entregar las credenciales de acceso y la documentación de configuración detallada. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.5.4 | 4 | Realizar sesiones de preguntas y respuestas con el equipo interno del cliente. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-08-26 | 2026-08-30
3.1.6 |  | VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 6 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 6 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 250323.51 | 11070.9 | 261394.41 | 257800.41 | 325420.563 | 325420.563
3.1.6.1 | 1 | Realizar una prueba final de extremo a extremo (end-to-end) de todos los procesos de negocio críticos. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-30 | 2026-09-05
3.1.6.2 | 2 | Verificar que todas las aplicaciones y servicios estén funcionando correctamente e integrados. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-30 | 2026-09-05
3.1.6.3 | 3 | Obtener la aceptación formal del cliente (PymeCloud México) de que el sistema cumple con lo acordado. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-30 | 2026-09-05
3.1.7 |  | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA TÉCNICA | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 7 | Molina Chavarria Pablo | 250323.51 | 5535.45 | 255858.96 | 254477.37 | 325420.563 | 325420.563
3.1.7.1 | 1 | Recopilar toda la evidencia de cumplimiento de estándares y normativas requeridas. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2026-09-05 | 2026-09-12
3.1.7.2 | 2 | Realizar una auditoría interna para verificar que se cumplen los controles de seguridad. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2026-09-05 | 2026-09-12
3.1.7.3 | 3 | Presentar los resultados y la documentación al cliente para su revisión y firma. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 2026-09-05 | 2026-09-12
3.1.8 |  | ENTREGA FORMAL AL CLIENTE (PYMECLOUD MÉXICO) | EJECUCIÓN | docuementacion | actividad | producto | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 6 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 6 | Molina Chavarria Pablo | 50192.42 | 11070.9 | 61263.32 | 58500.14 | 65250.146 | 65250.146
3.1.8.1 | 1 | Realizar un acta de entrega-recepción firmada por ambas partes. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 2026-09-12 | 2026-09-18
3.1.8.2 | 2 | Hacer la transferencia formal de los activos físicos y lógicos al cliente. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 2026-09-12 | 2026-09-18
3.1.8.3 | 3 | Establecer los puntos de contacto y los canales para el soporte post-entrega. | EJECUCIÓN | docuementacion | subactividad |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 2026-09-12 | 2026-09-18
3.2 | 4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 2026-09-12 | 2026-09-18
3.2.1 |  | Evaluación de competencias generales | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 50192.42 | 2492.3 | 52684.72 | 53882.72 | 65250.146 | 65250.146
3.2.1.1 | 1 | Identificar competencias del equipo | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.2.1.2 | 2 | Evaluar desempeño | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.2.1.3 | 3 | Definir brechas de conocimiento | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.2.1.4 | 4 | Establecer acciones de mejora | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3 | 5 | CIERRE DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1 | 6 | Acta de cierre de la etapa de ejecución | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1.7 | 7 | Documentar resultados obtenidos | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1.8 | 8 | Registrar entregables finalizados | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1.9 | 9 | Validar cumplimiento del cronograma | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1.10 | 10 | Aprobar cierre de la etapa | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
3.3.1.11 | 11 | Archivar registros y evidencias | EJECUCIÓN | Cierre | subactividad |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
4 |  | CIERRE | CIERRE | 0 | actividad | - | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
4.1 |  | DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE CIERRE | CIERRE | docuementacion | actividad | - | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 2026-09-18 | 2026-09-20
4.1.1 |  | Acta de aceptación del proyecto | CIERRE | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 4 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 50192.42 | 7380.6 | 57573.02 | 56653.94 | 65250.146 | 65250.146
4.1.1.1 | 1 | Registrar entregables aprobados por el cliente | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
4.1.1.2 | 2 | Confirmar cumplimiento total del alcance | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
4.1.1.3 | 3 | Obtener firmas de aceptación | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
4.1.1.4 | 4 | Formalizar cierre operacional del proyecto | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
4.1.1.5 | 5 | Archivar documentación oficial | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 2026-09-20 | 2026-09-24
4.1.2 |  | Gestión de documentación | CIERRE | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 5 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 5 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 50192.42 | 6923.1 | 57115.52 | 56423.17 | 65250.146 | 65250.146
4.1.2.1 | 1 | Recopilar archivos finales | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29
4.1.2.2 | 2 | Organizar documentación técnica y administrativa | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29
4.1.2.3 | 3 | Depurar versiones obsoletas | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29
4.1.2.4 | 4 | Cargar documentos al repositorio oficial | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29
4.1.2.5 | 5 | Verificar integridad y disponibilidad | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29
4.1.3 |  | Junta de entregable de cierre | CIERRE | docuementacion | actividad | plantilla | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 3 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | Hernández Gabino Edson Saul | 50192.42 | 3461.55 | 53653.97 | 53653.97 | 65250.146 | 65250.146
4.1.3.1 | 1 | Presentar documentación final | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
4.1.3.2 | 2 | Validar cumplimiento de requisitos | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
4.1.3.3 | 3 | Registrar comentarios finales del cliente | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
4.1.3.4 | 4 | Acordar cierre formal del proyecto | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
4.1.3.5 | 5 | Conservar evidencia de la sesión | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 2026-09-29 | 2026-10-02
4.1.4 |  | INFORME FINAL DE RESULTADOS | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 5 | Hernández Gabino Edson Saul | 50192.42 | 6230.75 | 56423.17 | 55961.67 | 65250.146 | 65250.146
4.1.4. |  | Recopilar todas las métricas de rendimiento, disponibilidad y capacidad obtenidas en las pruebas. | CIERRE | docuementacion | actividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.4. |  | Elaborar un informe ejecutivo que resuma el proyecto, los resultados y el cumplimiento de objetivos. | CIERRE | docuementacion | actividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.4.1 | 1 | Incluir en el informe una sección con recomendaciones para futuras mejoras o expansiones. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.5 | 2 | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y ENTREGABLES | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.5.3 | 3 | Revisar la lista de alcance inicial y compararla con lo finalmente implementado. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.5.4 | 4 | Verificar que todos los entregables definidos (documentos, equipos, configuraciones) hayan sido completados. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.5.5 | 5 | Identificar y documentar cualquier desviación del alcance original y su justificación. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-02 | 2026-10-07
4.1.6 |  | LIBERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 4 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 50192.42 | 5538.48 | 55730.9 | 56653.94 | 65250.146 | 65250.146
4.1.6.1 | 1 | Desmovilizar al equipo de proyecto y reasignarlo a otras tareas o proyectos. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | 2026-10-11
4.1.6.2 | 2 | Devolver los equipos de prueba, herramientas y materiales sobrantes a almacén o al proveedor. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | 2026-10-11
4.1.6.3 | 3 | Dar de baja las credenciales de acceso temporales del personal externo. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | 2026-10-11
4.1.7 |  | REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 2026-09-19 | 2026-09-25 | 6 | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 3 | Morales Quiroz Daniel Alejandro | 50192.42 | 6923.1 | 57115.52 | 59884.7 | 65250.146 | 65250.146
4.1.7.1 | 1 | Realizar una sesión de retrospectiva con todo el equipo del proyecto. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2026-10-11 | 2026-10-14
4.1.7.2 | 2 | Identificar y documentar qué salió bien, qué salió mal y qué se puede mejorar para futuros proyectos. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2026-10-11 | 2026-10-14
4.1.7.3 | 3 | Archivar este registro en el repositorio de conocimiento de la organización. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2026-10-11 | 2026-10-14
4.1.8 |  | CIERRE ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL | CIERRE | docuementacion | actividad | producto | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 8 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 4 | Solís Espinosa Cristian Eduardo | 50192.42 | 9969.2 | 60161.62 | 64953.62 | 65250.146 | 65250.146
4.1.8.1 | 1 | Cerrar todas las órdenes de compra y pagar las facturas pendientes de proveedores. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2026-10-14 | 2026-10-18
4.1.8.2 | 2 | Realizar el cierre financiero del proyecto, reconciliando el presupuesto vs. el gasto real. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2026-10-14 | 2026-10-18
4.1.8.3 | 3 | Obtener la conformidad de pago final por parte del cliente. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2026-10-14 | 2026-10-18
4.1.8.4 | 4 | Archivar toda la documentación contractual y del proyecto según las políticas de la organización. | CIERRE | docuementacion | subactividad |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2026-10-14 | 2026-10-18
4.2 | 5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ETAPA DE CIERRE | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  | 2026-10-14 | 2026-10-18
4.2.1 |  | Solicitud de cambio | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2026-10-03 | 2026-10-11 | 8 | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 4 | Molina Chavarria Pablo | 50192.42 | 14761.2 | 64953.62 | 61269.38 | 65250.146 | 65250.146
4.2.1.1 | 1 | Identificar necesidad del cambio | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.1.2 | 2 | Documentar el cambio solicitado | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.1.3 | 3 | Evaluar impacto | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.1.4 | 4 | Enviar a comité de control | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.1.5 | 5 | Aprobar o rechazar | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.1.6 | 6 | Implementar cambio aprobado | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 2026-10-18 | 2026-10-22
4.2.2 |  | Informe de desempeño Nº1 | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 4 | Molina Chavarria Pablo | 1502885.98 | 4615.4 | 1507501.38 | 1508424.46 | 1953751.774 | 1953751.774
4.2.2.1 | 1 | Recopilar información del progreso | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.2.2.2 | 2 | Analizar indicadores clave | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.2.2.3 | 3 | Comparar avance real vs planificado | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.2.2.4 | 4 | Elaborar informe | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.2.2.5 | 5 | Presentar resultados | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-10-22 | 2026-10-26
4.2.3 |  | Reunión de control de trabajo del proyecto | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | actividad | plantilla | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 3 | Ruiz Dominguez Abdiel Efrain | 1502885.98 | 9692.28 | 1512578.26 | 1510362.88 | 1953751.774 | 1953751.774
4.2.3.1 | 1 | Revisar avance semanal/mensual | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.2.3.2 | 2 | Identificar problemas | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.2.3.3 | 3 | Analizar riesgos activos | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.2.3.4 | 4 | Evaluar desviaciones | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.2.3.5 | 5 | Definir acciones correctivas | CIERRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3 | 6 | CIERRE DE LA ETAPA DE CIERRE | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1 | 7 | Acta de cierre de la etapa de cierre | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1.8 | 8 | Registrar resultados finales del proyecto | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1.9 | 9 | Verificar cumplimiento total de procesos | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1.10 | 10 | Validar cierre legal, administrativo y técnico | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1.11 | 11 | Obtener firmas de cierre definitivo | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3.1.12 | 12 | Archivar oficialmente el proyecto | CIERRE | Cierre | subactividad |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 2026-10-26 | 2026-10-29
[16 empty] | 35998155.65 |  |  | 46095035.207
Formulas:
Fin ideal = IF(Tabla15[[#This Row],[Duracion ideal (dia)]]="",[Fin ideal, row above],Tabla15[[#This Row],[Inicio ideal]]+Tabla15[[#This Row],[Duracion ideal (dia)]])
Fin Real = IF(Tabla15[[#This Row],[Duracion Real (dia)]]="",[Fin Real, row above],Tabla15[[#This Row],[Inicio Real]]+Tabla15[[#This Row],[Duracion Real (dia)]])
Inicio ideal = IF(Tabla15[[#This Row],[Duracion ideal (dia)]]="",[Inicio ideal, row above],[Fin ideal, row above])
Inicio ideal = [Fin ideal, row above]
Inicio Real = IF(Tabla15[[#This Row],[Duracion Real (dia)]]="",[Inicio Real, row above],[Fin Real, row above])