## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Pyme Cloud México
ID: | PMECM
Fecha de Inicio | 2025-10-13 |  | Fecha Fin: |  | 2026-10-21 |  |  | Fecha de Corte: |  | 22 de diciembre de 2025
Año
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 3500000 | 3000000 | 3500000 | 3500000 | 3200000 | 3000000
Valor Planificado Acumulado | PV | 1500000 | 3500000 | 6000000 | 9000000 | 12500000 | 16500000 | 20000000 | 23000000 | 26500000 | 30000000 | 33200000 | 36200000
Costo Real |  | 1400000 | 1900000 | 2400000 | 2900000 | 3400000 | 3800000 | 3300000 | 2900000 | 3400000 | 3300000 | 3100000 | 2900000
Costo Real Acumulado | AC | 1400000 | 3300000 | 5700000 | 8600000 | 12000000 | 15800000 | 19100000 | 22000000 | 25400000 | 28700000 | 31800000 | 34700000
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 4.1 | 5.39 | 6.77 | 8.15 | 9.53 | 10.77 | 9.39 | 8.15 | 9.53 | 9.39 | 8.7 | 8.15
Valor ganado del trabajo realizado |  | 1484200 | 1951180 | 2450740 | 2950300 | 3449860 | 3898740 | 3399180 | 2950300 | 3449860 | 3399180 | 3149400 | 2950300
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 1484200 | 3435380 | 5886120 | 8836420 | 12286280 | 16185020 | 19584200 | 22534500 | 25984360 | 29383540 | 32532940 | 35483240
Costo total prespuestado BAC | 36200000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 783240
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -716760
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 1.0226
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.9802
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 35400938.584
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
¦
Gráfica Valor Ganado