## Slide 1
Proyecto Concientización en Seguridad de la Información y Campañas de Phishing
ESTATUS DE PROYECTO
13 de octubre de 2022

## Slide 2
Estatus de Proyecto al 13 de octubre
Fecha de Inicio: 16/06/2022
Fecha estimada de fin: 15/06/2023
% COMPLETADO
26%
Etapa | Fecha inicio | Fecha fin | % completado
Planeación | 15/06/22 | 29/06/22 | 100%
Ejecución | 15/06/22 | 14/06/23 | 24%
Programa de concientización | 23/06/22 | 15/05/23 | 50%
Concientización | 25/07/22 | 12/06/23 | 21%
Capacitación | 01/08/22 | 08/11/22 | 58%
Interacciones | 26/12/22 | 09/06/23 | 0%
Cierre | 29/05/23 | 15/06/23 | No iniciada
% ESPERADO
31%
Riesgos / Issues | Acción de Mitigación/ Comentarios | Responsables
Atraso en el despliegue del curso de PCI debido: -Mayor tiempo de validación del contenido y cambios. -Calendario del área de capacitación | Reprogramar fecha de curso con área de Capacitación | AXO/Valuglobal
Atraso en inicio de campaña 2 debido a repetición de webinar Y despliegue de material de campaña 1. | Reprogramar calendario de fechas de difusión | AXO/Valuglobal

## Slide 3
Detalle de actividades para la semana del 20 de octubre
Actividades por realizar Valuglobal | Actividades por realizar Grupo AXO
Realizar cambios al curso de PCI. Realizado -Realizar cambios a módulo 1 (12 octubre) Envíar presentación C-Level con cambios solicitados.(30 septiembre) Realizado Definir primer contenido de campaña 2. Realizado *Material 1 y 2 (viernes 30 de septiembre). Entrega de material de campaña 2 programado en nueva versión de calendario. (11 de octubre) Realizado Sesión con Israel Reyes para validación de cambios de fecha en el programa. (11 octubre) En proceso Entrega de curso PCI. (26 de octubre) En proceso Realizar cambios de fechas en el plan de trabajo con base en lo acordado con AXO (20 de octubre) | Realizar cambios al curso de PCI(5 octubre) Realizado -Entrega de información y validación de módulo 1 (07 octubre)

## Slide 4
Cambios solicitados en el periodo (22 sep-13 oct)
Descripción del cambio | Impacto | Solicitante | Fecha solicitud | Tiempo requerido | Fecha de entrega | Resultado
Cambiar a una sola sesión, la concientización a nivel C-Level. Cambiar fecha de sesión C-Level al 10 de octubre a las 13:30 horas. | Bajo | AXO | 22 septiembre | 1 día | Realizado | Se realizó el cambio
Se solicita cambiar la sesión C-Level de presencial a 100% remota | Bajo | AXO | 05 octubre | 1 día | Realizado | Se realizó el cambio
Se solicita cambiar el tema de campaña 2 por Seguridad en correo electrónico. Se solicita el diseño de contenido del wallpaper de campaña 2. | Bajo | AXO | 29 septiembre | 1 día | Realizado | Se realizó el cambio
Se solicitaron dos (2) repeticiones del webinar 1. | Bajo | AXO | 07 octubre | 2 día | En proceso | Pendiente
Se solicita cambiar el despliegue del curso PCI a Enero del 2023 | Bajo | AXO | 13 octubre | No aplica | En proceso | Pendiente
Se solicita cambiar el despliegue de las pruebas de ingeniería social en las primeras semanas de diciembre del 2022. | Bajo | AXO | 13 octubre | No aplica | En proceso | Pendiente

## Slide 5
Esquema del plan de trabajo
2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 
Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Proyecto
Planeación
Campañas
Campaña 1 (25/07 -07-10)
Programa
Definición
Cierre
Cierre
Campaña 2 (21/09 -07-12)
Campaña 3 (22/11 -13-02)
Campaña 4 (23/01 -07-04)
Campaña 5 (03/04 -07-06)
Sesión
C-Level
05/09-14/10
Campañas Phishing
Campaña 1 (10/10 – 14/11)
Campaña 2 (30/01 – 27/02)
Campaña 3 (16/05 – 12/06)
Impresos
(02/03 – 31/03)
Capacitación
Curso PCI (01/08-08/11)
Interacciones
Week 1 (26/12 – 20/01)
Week 2 (15/05 – 09/06)
13 octubre

## Slide 6
Esquema del plan de trabajo (cambios acordados)
2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 
Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Proyecto
Planeación
Campañas
Campaña 1 (25/07 -07-10)
Programa
Definición
Cierre
Cierre
Campaña 2 (21/09 -07-12)
Campaña 3 (22/11 -13-02)
Campaña 4 (23/01 -07-04)
Campaña 5 (03/04 -07-06)
Sesión
C-Level
05/09-14/10
Campañas Phishing
Campaña 2 (30/01 – 27/02)
Campaña 3 (16/05 – 12/06)
Impresos
(02/03 – 31/03)
Capacitación
Curso PCI (01/08-08/11)
Interacciones
Week 1 (26/12 – 20/01)
Week 2 (15/05 – 09/06)
13 octubre
Campaña 1 (10/10 – 14/11)